## DADOS GERAIS
DADOS GERAIS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
Bancos:
SINAPI (02/2026) - CPOS/CDHU (01/2026) - SBC (04/2026) - ORSE (01/2026) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SICOR (01/2026) - SIURB (01/2026)
Obra: | Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
Local: | Ministério da Saúde - Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária
Região: | MG
Data Base: | 2026-02-01
BDI Geral (%): | 24.88%
BDI Equipamentos (%): | 16.86%
Área construída (m²): | 389.78
Data: | 11/05/2025
Revisão: | 01
Responsável Técnico pelo Orçamento: | Vanessa Santos Fonseca
Cargo Responsável Técnico: | Arquiteta e Urbanista - CAU A 1679007
________________________________________________________________________________
=C24
Arquiteta e Urbanista - CAU A 1679007

## RESUMO
PLANILHA RESUMO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 24.88% | 45.83% | 11/05/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (02/2026) - CPOS/CDHU (01/2026) - SBC (04/2026) - ORSE (01/2026) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SICOR (01/2026) - SIURB (01/2026) |  | 16.86% | 81.79% | 01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 52582.436 | 3.678%
2 | FUNDAÇÃO |  | 0 | 0%
3 | ESTRUTURA |  | 64896.045 | 4.539%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 97680.3252 | 6.832%
5 | COBERTURA |  | 85131.8623 | 5.954%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 14608.8521 | 1.022%
7 | ESQUADRIAS |  | 200319.0721 | 14.01%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 61378.4976 | 4.293%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 106886.2192 | 7.476%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 19632.1281 | 1.373%
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 32845.4463 | 2.297%
12 | PINTURA |  | 85543.7941 | 5.983%
13 | MARMORARIA |  | 11184.3622 | 0.7822%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 65551.0324 | 4.585%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 147594.047 | 10.32%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 234009.935 | 16.37%
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 112152.5067 | 7.844%
18 | DADOS E VOZ |  | 9072.224 | 0.6345%
19 | GASES MEDICINAIS |  | 16886.57 | 1.181%
20 | URBANIZAÇÃO |  | 5933.5515 | 0.415%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5893.4736 | 0.4122%
TOTAL |  |  | 1429782.3803 | 100%
Notas:
Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.
________________________________________________________________________________
Vanessa Santos Fonseca
Arquiteta e Urbanista - CAU A 1679007

## ORC. SINTÉTICO
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde | [8 empty] | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² | [8 empty] | 24.88% |  | 45.83% |  | ='DADOS GERAIS'!$C$22
Bancos: | [8 empty] | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  | Revisão:
SINAPI (02/2026) - CPOS/CDHU (01/2026) - SBC (04/2026) - ORSE (01/2026) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SICOR (01/2026) - SIURB (01/2026) | [8 empty] | 16.86% |  | 81.79% |  | 01
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | [8 empty] | 52582.436 | 7.296% | 0
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 21377.94 | 4.301% | 0
1.1.1 | ED-16350 | SICOR | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | UNMES | 6 | 858.6 |  |  | 1072.22 |  |  | 6433.32 | 0.5826% | 1072.2197
1.1.2 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 0 | 193.83 |  |  | 181.56 |  |  | EXECUTADO | 0.1228% | 242.0549
1.1.3 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 6 | 1054.51 |  |  | 1316.87 |  |  | 7901.22 | 0.5987% | 1316.8721
1.1.4 | 012208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | - | 927.62 |  |  | 868.89 |  |  | EXECUTADO | 0.3525% | 1158.4119
1.1.5 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 0 | 600.34 |  |  | 562.33 |  |  | EXECUTADO | 0.03802% | 749.7046
1.1.6 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 0 | 162.89 |  |  | 152.57 |  |  | EXECUTADO | 0.01032% | 203.417
1.1.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 0 | 1918.11 |  |  | 1796.68 |  |  | EXECUTADO | 0.1215% | 2395.3358
1.1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 375.05 |  |  | 468.36 |  |  | 3034.9728 | 0.1849% | 468.3624
1.1.9 | 106122 | SINAPI | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | m³ | 70 | 80.57 |  |  | 100.62 |  |  | 7043.4 | 0.6875% | 100.6158
1.1.10 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 0 | 76.66 |  |  | 718 |  |  | EXECUTADO | 1.602% | 95.733
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 20373.516 | 2.296% | 0
1.2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.2 | 23029.46 |  |  | 16977.93 |  |  | 20373.516 | 2.296% | 28759.1896
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 6898.48 | 0.2958% | 0
1.3.1 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 5524.09 |  |  | 6898.48 |  |  | 6898.48 | 0.2958% | 6898.4836
1.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO | [8 empty] | 3932.5 | 0.4031% | 0
1.4.1 | ED-9075 | SICOR | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA ( LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 137.5 | 12.5 |  |  | 15.61 |  |  | 2146.375 | 0.4031% | 15.61
1.4.2 | ED-48246 | SICOR | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | m² | 137.5 | 10.4 |  |  | 12.99 |  |  | 1786.125 | 0.4031% | 12.9875
2 |  |  | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 0 | 10.63% | 0
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 0 | 74.96 |  |  | 93.61 |  |  | EXECUTADO | 0.5163% | 93.61
2.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 0 | 14.34 |  |  | 17.91 |  |  | EXECUTADO | 0.1672% | 17.9078
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0 | 93.27 |  |  | 116.48 |  |  | EXECUTADO | 0.1084% | 116.4756
2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0 | 223.1 |  |  | 278.61 |  |  | EXECUTADO | 0.4683% | 278.6073
2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 0 | 81.48 |  |  | 101.75 |  |  | EXECUTADO | 1.757% | 101.7522
2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0 | 20.46 |  |  | 25.55 |  |  | EXECUTADO | 0.5205% | 25.5504
2.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0 | 17.93 |  |  | 22.39 |  |  | EXECUTADO | 0.1489% | 22.391
2.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0 | 15.78 |  |  | 19.71 |  |  | EXECUTADO | 0.9784% | 19.7061
2.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0 | 13.61 |  |  | 17 |  |  | EXECUTADO | 0.5515% | 16.9962
2.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0 | 10.25 |  |  | 12.8 |  |  | EXECUTADO | 0.4776% | 12.8002
2.11 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0 | 9.52 |  |  | 11.89 |  |  | EXECUTADO | 0.4078% | 11.8886
2.12 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0 | 785.13 |  |  | 980.47 |  |  | EXECUTADO | 2.864% | 980.4703
2.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 0 | 1.49 |  |  | 1.86 |  |  | EXECUTADO | 0.01433% | 1.8607
2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0 | 29.27 |  |  | 36.55 |  |  | EXECUTADO | 0.3335% | 36.5524
2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 0 | 41.26 |  |  | 51.53 |  |  | EXECUTADO | 0.9789% | 51.5255
2.16 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ |  | 103.8 |  |  | 129.63 |  |  | 0 | 0.3404% | 129.6254
3 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 64896.045 | 14.62% | 0
3.1 |  |  | PILARES | [8 empty] | 4691.1773 | 3.194% | 0
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.15 | 73.85 |  |  | 92.22 |  |  | 1304.913 | 1.212% | 92.2239 | 4691.1773
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.03 | 10.23 |  |  | 12.78 |  |  | 434.9034 | 0.4623% | 12.7752
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.72 | 8.51 |  |  | 10.63 |  |  | 113.9536 | 0.1225% | 10.6273
3.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.25 | 8.16 |  |  | 10.19 |  |  | 73.8775 | 0.08031% | 10.1902
3.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.18 | 13.84 |  |  | 17.28 |  |  | 348.7104 | 0.3428% | 17.2834
3.1.6 | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.93 | 729.81 |  |  | 911.39 |  |  | 847.5927 | 0.8633% | 911.3867
3.1.7 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 12.09 | 103.8 |  |  | 129.63 |  |  | 1567.2267 | 0.1113% | 129.6254
3.2 |  |  | VIGAS | [8 empty] | 14559.8861 | 5.413% | 0
3.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 29.2 | 128.81 |  |  | 160.86 |  |  | 4697.112 | 2.164% | 160.8579
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.38 | 12.67 |  |  | 15.82 |  |  | 638.8116 | 0.3254% | 15.8223
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.35 | 11.61 |  |  | 14.5 |  |  | 208.075 | 0.1089% | 14.4986
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.19 | 10.23 |  |  | 12.78 |  |  | 692.5482 | 0.368% | 12.7752
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52.55 | 8.51 |  |  | 10.63 |  |  | 558.6065 | 0.3004% | 10.6273
3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36.03 | 8.16 |  |  | 10.19 |  |  | 367.1457 | 0.1996% | 10.1902
3.2.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.22 | 13.84 |  |  | 17.28 |  |  | 746.8416 | 0.3669% | 17.2834
3.2.8 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 3.01 | 731.3 |  |  | 913.25 |  |  | 2748.8825 | 1.4% | 913.2474
3.2.9 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 30.1 | 103.8 |  |  | 129.63 |  |  | 3901.863 | 0.1801% | 129.6254
3.3 |  |  | LAJES | [8 empty] | 43446.8566 | 5.895% | 0
3.3.1 | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 0 | 81.76 |  |  | 102.1 |  |  | EXECUTADO | 0.2685% | 102.1019 | 43446.8566
3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 13.2 |  |  | 16.48 |  |  | EXECUTADO | 0.3244% | 16.4842
3.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 12.05 |  |  | 15.05 |  |  | EXECUTADO | 0.1653% | 15.048
3.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 11.05 |  |  | 13.8 |  |  | EXECUTADO | 0.148% | 13.7992
3.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 9.71 |  |  | 12.13 |  |  | EXECUTADO | 0.008022% | 12.1258
3.3.6 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 32.8 | 731.3 |  |  | 913.25 |  |  | 29954.6 | 1.525% | 913.2474
3.3.7 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 32.8 | 103.8 |  |  | 129.63 |  |  | 4251.864 | 0.1963% | 129.6254
3.3.8 | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | m² | 0 | 81.11 |  |  | 101.29 |  |  | EXECUTADO | 0.539% | 101.2902
3.3.9 | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² | 35.25 | 100.24 |  |  | 125.18 |  |  | 4412.595 | 2.459% | 125.1797
3.3.10 | CPU2102 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | m² | 28.18 | 137.19 |  |  | 171.32 |  |  | 4827.7976 | 0.262% | 171.3229
3.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO | [8 empty] | 2198.125 | 0.1125% | 0
3.4.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 6.25 | 281.63 |  |  | 351.7 |  |  | 2198.125 | 0.1125% | 351.6995 | 2198.125
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 97680.3252 | 9.09% | 0
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [8 empty] | 37473.8401 | 5.848% | 0
4.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 12.85 | 65.34 |  |  | 81.6 |  |  | 1048.56 | 0.04453% | 81.5966 | 37473.8401
4.1.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 35.69 | 87.23 |  |  | 108.93 |  |  | 3887.7117 | 3.297% | 108.9328
4.1.3 | 10783 | ORSE | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | m² | 120.962 | 215.4 |  |  | 268.99 |  |  | 32537.5684 | 1.576% | 268.9915
4.1.4 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 0 | 76.81 |  |  | 95.92 |  |  | EXECUTADO | 0.4538% | 95.9203
4.1.5 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 0 | 53.8 |  |  | 67.19 |  |  | EXECUTADO | 0.2139% | 67.1854
4.1.6 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 0 | 16.51 |  |  | 9.98 |  |  | EXECUTADO | 0.2631% | 20.6177
4.2 |  |  | DRYWALL | [8 empty] | 60129.2291 | 3.239% | 0
4.2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 36.94 | 106.89 |  |  | 133.48 |  |  | 4930.7512 | 0.2395% | 133.4842 | 60129.2291
4.2.2 | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 180.09 | 121.6 |  |  | 151.85 |  |  | 27346.6665 | 1.329% | 151.8541
4.2.3 | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 84.45 | 176.92 |  |  | 220.94 |  |  | 18658.383 | 0.9043% | 220.9377
4.2.4 | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 66.04 | 191.55 |  |  | 139.21 |  |  | 9193.4284 | 0.7663% | 239.2076
4.3 |  |  | DIVISÓRIAS | [8 empty] | 77.256 | 0.002738% | 0
4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 0.15 | 412.43 |  |  | 515.04 |  |  | 77.256 | 0.002738% | 515.0426 | 77.256
5 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 85131.8623 | 4.19% | 0
5.1 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 38227.8071 | 1.841% | 0
5.1.1 | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 391.4566 | 18.96 |  |  | 17.75 |  |  | 6948.3548 | 0.4699% | 23.6772 | 38227.8071
5.1.2 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 34.73 |  |  | 43.37 |  |  | 15587.6117 | 0.7076% | 43.3708
5.1.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 34.96 |  |  | 43.66 |  |  | 15691.8406 | 0.6639% | 43.658
5.2 |  |  | TELHAMENTO | [8 empty] | 22886.2307 | 1.143% | 0
5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 43.3 |  |  | 54.07 |  |  | 19433.2987 | 0.9517% | 54.073 | 22886.2307
5.2.2 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 31.6 | 87.5 |  |  | 109.27 |  |  | 3452.932 | 0.1918% | 109.27
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS | [8 empty] | 24017.8245 | 1.205% | 0
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76 | 189.66 |  |  | 236.85 |  |  | 18000.6 | 0.8988% | 236.8474 | 24017.8245
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.85 | 56.64 |  |  | 70.73 |  |  | 3525.8905 | 0.1764% | 70.732
5.3.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 24.55 | 81.26 |  |  | 101.48 |  |  | 2491.334 | 0.1296% | 101.4775
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 14608.8521 | 0.6444% | 0
6.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 155.67 | 59.6 |  |  | 74.43 |  |  | 11586.5181 | 0.513% | 74.4285 | 14608.8521
6.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 73.18 | 33.07 |  |  | 41.3 |  |  | 3022.334 | 0.1314% | 41.2978
7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 200319.0721 | 9.49% | 0
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [8 empty] | 49264.5989 | 2.344% | 0
7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [8 empty] | 49264.5989 | 2.344% | 0
7.1.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1256.25 |  |  | 1568.81 |  |  | 18825.72 | 0.8269% | 1568.805 | 49264.5989
7.1.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 1177.86 |  |  | 1470.91 |  |  | 14709.1 | 0.6414% | 1470.9116
7.1.1.3 | 110015 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA | UN | 1 | 1267.84 |  |  | 1583.28 |  |  | 1583.28 | 0.07302% | 1583.2786
7.1.1.4 | 23.08.242 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 14.39 | 470.46 |  |  | 587.51 |  |  | 8454.2689 | 0.4964% | 587.5104
7.1.1.5 | CPU2425 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA | UN | 1 | 1771.5 |  |  | 2212.25 |  |  | 2212.25 | 0.1451% | 2212.2492
7.1.1.6 | 110016 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM | UN | 2 | 1393.33 |  |  | 1739.99 |  |  | 3479.98 | 0.1615% | 1739.9905
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 87570.0914 | 4.617% | 0
7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 51905.201 | 3.031% | 0
7.2.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.87 | 813.53 |  |  | 762.02 |  |  | 7521.1374 | 0.5086% | 1015.9363 | 51905.201
7.2.1.2 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 6.93 | 1206.74 |  |  | 1506.98 |  |  | 10443.3714 | 0.4856% | 1506.9769
7.2.1.3 | 14.003.0205-0 | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 20.28 | 1139.96 |  |  | 1067.79 |  |  | 21654.7812 | 1.464% | 1423.582
7.2.1.4 | 112618 | SBC | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | m² | 4.7 | 1412.13 |  |  | 1763.47 |  |  | 8288.309 | 0.3881% | 1763.4679
7.2.1.5 | 112370 | SBC | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | m² | 2.52 | 1270.3 |  |  | 1586.35 |  |  | 3997.602 | 0.1846% | 1586.3506
7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 35664.8904 | 1.586% | 0
7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.64 | 594.55 |  |  | 742.47 |  |  | 19036.9308 | 0.8458% | 742.474 | 35664.8904
7.2.2.2 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.35 | 679.83 |  |  | 848.97 |  |  | 1146.1095 | 0.05099% | 848.9717
7.2.2.3 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 35.67 | 347.56 |  |  | 434.03 |  |  | 15481.8501 | 0.6892% | 434.0329
7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [8 empty] | 2587.6305 | 0.1296% | 0
7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS | [8 empty] | 2587.6305 | 0.1296% | 0
7.3.1.1 | 12098 | ORSE | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | m² | 3.15 | 657.81 |  |  | 821.47 |  |  | 2587.6305 | 0.1296% | 821.4731 | 2587.6305
7.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [8 empty] | 60896.7513 | 2.399% | 0
7.4.1 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 7 | 586.99 |  |  | 733.03 |  |  | 5131.21 | 0.2053% | 733.0331 | 60896.7513
7.4.2 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 7 | 114.27 |  |  | 142.7 |  |  | 998.9 | 0.04951% | 142.7004
7.4.3 | 112597 | SBC | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 233.34 | 114.73 |  |  | 143.27 |  |  | 33430.6218 | 1.11% | 143.2748
7.4.4 | 140560 | SBC | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | UN | 4 | 1817.53 |  |  | 2269.73 |  |  | 9078.92 | 0.4476% | 2269.7315
7.4.5 | 28.01.550 | CPOS/CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | UN | 23 | 305.17 |  |  | 381.1 |  |  | 8765.3 | 0.464% | 381.0963
7.4.6 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 37 | 68.55 |  |  | 85.61 |  |  | 3167.57 | 0.1096% | 85.6052
7.4.7 | 110108 | SBC | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | m² | 0.45 | 576.96 |  |  | 720.51 |  |  | 324.2295 | 0.01282% | 720.5076
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [8 empty] | 61378.4976 | 3.312% | 0
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 48429.2976 | 2.703% | 0
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | - | 9.09 |  |  | 11.35 |  |  | EXECUTADO | 0.6848% | 11.3516 | 48429.2976
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1375.61 | 26.72 |  |  | 33.37 |  |  | 45904.1057 | 1.913% | 33.3679
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 77.77 | 26 |  |  | 32.47 |  |  | 2525.1919 | 0.1053% | 32.4688
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 12949.2 | 0.6086% | 0
8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 110 | 94.27 |  |  | 117.72 |  |  | 12949.2 | 0.6086% | 117.7244 | 12949.2
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | [8 empty] | 106886.2192 | 5.377% | 0
9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 61305.8208 | 3.108% | 0
9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 393.44 | 95.88 |  |  | 119.73 |  |  | 47106.5712 | 2.455% | 119.7349 | 61305.8208
9.1.2 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 393.44 | 28.9 |  |  | 36.09 |  |  | 14199.2496 | 0.6525% | 36.0903
9.2 |  |  | GRANILITE | [8 empty] | 38816.7904 | 1.934% | 0
9.2.1 | 10168 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² | 393.44 | 79 |  |  | 98.66 |  |  | 38816.7904 | 1.934% | 98.6552
9.3 |  |  | RODAPÉ | [8 empty] | 6763.608 | 0.336% | 0
9.3.1 | 11233 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | m | 260.64 | 20.78 |  |  | 25.95 |  |  | 6763.608 | 0.336% | 25.9501
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | [8 empty] | 19632.1281 | 1.023% | 0
10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 19632.1281 | 1.023% | 0
10.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 163.97 | 95.88 |  |  | 119.73 |  |  | 19632.1281 | 1.023% | 119.7349
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [8 empty] | 32845.4463 | 1.558% | 0
11.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 240.1536 | 0.01034% | 0
11.1.1 | 87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 4.24 | 8.41 |  |  | 10.5 |  |  | 44.52 | 0.002264% | 10.5024
11.1.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4.24 | 36.95 |  |  | 46.14 |  |  | 195.6336 | 0.008079% | 46.1432
11.2 |  |  | FORRO | [8 empty] | 32605.2927 | 1.548% | 0
11.2.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 340.81 | 76.61 |  |  | 95.67 |  |  | 32605.2927 | 1.548% | 95.6706
12 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 85543.7941 | 3.673% | 0
12.1 |  |  | PAREDES | [8 empty] | 66151.8825 | 2.849% | 0
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2078.46 | 4.87 |  |  | 6.08 |  |  | 12637.0368 | 0.5408% | 6.0817
12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1351.77 | 13.06 |  |  | 16.31 |  |  | 22047.3687 | 0.9352% | 16.3093
12.1.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1351.77 | 10.47 |  |  | 13.07 |  |  | 17667.6339 | 0.7583% | 13.0749
12.1.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 726.69 | 15.21 |  |  | 18.99 |  |  | 13799.8431 | 0.6144% | 18.9942
12.2 |  |  | TETO | [8 empty] | 15697.7086 | 0.657% | 0
12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 340.81 | 23.78 |  |  | 29.7 |  |  | 10122.057 | 0.4204% | 29.6965
12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 340.81 | 13.1 |  |  | 16.36 |  |  | 5575.6516 | 0.2366% | 16.3593
12.3 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3694.203 | 0.1676% | 0
12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 59.06 | 29.9 |  |  | 37.34 |  |  | 2205.3004 | 0.1032% | 37.3391
12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 59.06 | 20.19 |  |  | 25.21 |  |  | 1488.9026 | 0.06443% | 25.2133
13 |  |  | MARMORARIA | [8 empty] | 11184.3622 | 0.5643% | 0
13.1 | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m² | 13.42 | 667.37 |  |  | 833.41 |  |  | 11184.3622 | 0.5643% | 833.4117
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 65551.0324 | 3.067% | 0
14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 361.9 | 0.01249% | 0
14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 144.9 |  |  | 180.95 |  |  | 361.9 | 0.01249% | 180.9511
14.2 |  |  | LOUÇAS | [8 empty] | 16859.74 | 0.8041% | 0
14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 608.17 |  |  | 759.48 |  |  | 4556.88 | 0.2122% | 759.4827
14.2.2 | 44.01.040 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | UN | 1 | 1108.18 |  |  | 1383.9 |  |  | 1383.9 | 0.06531% | 1383.8952
14.2.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 454.03 |  |  | 566.99 |  |  | 7370.87 | 0.3573% | 566.9927
14.2.4 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1003.9 |  |  | 1253.67 |  |  | 1253.67 | 0.05869% | 1253.6703
14.2.5 | ED-2552 | SICOR | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | und | 1 | 566.02 |  |  | 709.15 |  |  | 706.85 | 0.03597% | 706.8458
14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 159.78 |  |  | 199.53 |  |  | 598.59 | 0.02756% | 199.5333
14.2.7 | 44.01.850 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 6 | 131.99 |  |  | 164.83 |  |  | 988.98 | 0.04717% | 164.8291
14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 48329.3924 | 2.251% | 0 | 48329.3924
14.3.1 | 44.02.200 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 7.14 | 1729.79 |  |  | 2160.16 |  |  | 15423.5424 | 0.6305% | 2160.1618
14.3.2 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | 2572.92 |  |  | 3213.06 |  |  | 3213.06 | 0.1525% | 3213.0625
14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 215.59 |  |  | 269.23 |  |  | 1615.38 | 0.07331% | 269.2288
14.3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 56.97 |  |  | 71.14 |  |  | 355.7 | 0.01786% | 71.1441
14.3.5 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 2 | 369.37 |  |  | 461.27 |  |  | 922.54 | 0.04367% | 461.2693
14.3.6 | 44.03.316 | CPOS/CDHU | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 6 | 382.73 |  |  | 477.95 |  |  | 2867.7 | 0.1364% | 477.9532
14.3.7 | 9676 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 22 | 272 |  |  | 339.67 |  |  | 7472.74 | 0.379% | 339.6736
14.3.8 | 11747 | ORSE | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | un | 1 | 329.4 |  |  | 411.35 |  |  | 411.35 | 0.0208% | 411.3547
14.3.9 | 9503 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | un | 6 | 813.73 |  |  | 1016.19 |  |  | 6097.14 | 0.3089% | 1016.186
14.3.10 | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 8 | 222.2 |  |  | 277.48 |  |  | 2219.84 | 0.1123% | 277.4834
14.3.11 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 8 | 114.27 |  |  | 142.7 |  |  | 1141.6 | 0.05658% | 142.7004
14.3.12 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 350.04 |  |  | 437.13 |  |  | 1748.52 | 0.09067% | 437.13
14.3.13 | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 19 | 108.68 |  |  | 135.72 |  |  | 2578.68 | 0.1135% | 135.7196
14.3.14 | 18.050.0120-0 | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 452.76 |  |  | 565.4 |  |  | 2261.6 | 0.1147% | 565.4067
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 147594.047 | 6.983% | 0 | 64707.927
15.1 |  |  | HIDRÁULICA | [8 empty] | 64707.927 | 3.156% | 0
15.1.1 | 054668 | SBC | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 | 25.05 |  |  | 31.28 |  |  | 31.28 | 0.004684% | 31.2824
15.1.2 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 55.84 |  |  | 69.73 |  |  | 69.73 | 0.002934% | 69.733
15.1.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 49.2 |  |  | 61.44 |  |  | 61.44 | 0.002598% | 61.441
15.1.4 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 52.03 |  |  | 64.98 |  |  | 64.98 | 0.003079% | 64.9751
15.1.5 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 11.86 |  |  | 14.81 |  |  | 44.43 | 0.001966% | 14.8108
15.1.6 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 30.43 |  |  | 38 |  |  | 646 | 0.02895% | 38.001
15.1.7 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54.4 | 32.89 |  |  | 41.07 |  |  | 2234.208 | 0.1016% | 41.073
15.1.8 | 45.03.110 | CPOS/CDHU | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1 | 991.51 |  |  | 1238.2 |  |  | 1238.2 | 0.0677% | 1238.1977
15.1.9 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 61.05 |  |  | 76.24 |  |  | 76.24 | 0.003339% | 76.2392
15.1.10 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 258.82 |  |  | 323.21 |  |  | 323.21 | 0.01418% | 323.2144
15.1.11 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24 | 146 |  |  | 182.32 |  |  | 4375.68 | 0.1919% | 182.3248
15.1.12 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 138.42 |  |  | 172.86 |  |  | 345.72 | 0.01516% | 172.8589
15.1.13 | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 75.74 |  |  | 94.58 |  |  | 189.16 | 0.008816% | 94.5841
15.1.14 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 132.3 |  |  | 165.22 |  |  | 165.22 | 0.007773% | 165.2162
15.1.15 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.99 |  |  | 9.98 |  |  | 19.96 | 0.0008358% | 9.9779
15.1.16 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 26.48 |  |  | 33.07 |  |  | 66.14 | 0.003162% | 33.0682
15.1.17 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 52 | 3.81 |  |  | 4.76 |  |  | 247.52 | 0.01055% | 4.7579
15.1.18 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.04 |  |  | 23.78 |  |  | 23.78 | 0.00107% | 23.7772
15.1.19 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.82 |  |  | 11.01 |  |  | 33.03 | 0.001362% | 11.0144
15.1.20 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.54 |  |  | 13.16 |  |  | 13.16 | 0.0005858% | 13.1624
15.1.21 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.09 |  |  | 20.09 |  |  | 20.09 | 0.000884% | 20.0932
15.1.22 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.89 |  |  | 9.85 |  |  | 9.85 | 0.0004286% | 9.853
15.1.23 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 81 | 8.48 |  |  | 10.59 |  |  | 857.79 | 0.03763% | 10.5898
15.1.24 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.3 |  |  | 17.86 |  |  | 17.86 | 0.0008085% | 17.8578
15.1.25 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 17.35 |  |  | 21.67 |  |  | 541.75 | 0.02603% | 21.6667
15.1.26 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 39.07 |  |  | 48.79 |  |  | 48.79 | 0.002356% | 48.7906
15.1.27 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 298.6 | 26.49 |  |  | 33.08 |  |  | 9877.688 | 0.4122% | 33.0807
15.1.28 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.4 | 36.18 |  |  | 45.18 |  |  | 1418.652 | 0.06072% | 45.1816
15.1.29 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.1 | 17.69 |  |  | 22.09 |  |  | 2.209 | 0.000109% | 22.0913
15.1.30 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37 | 11.46 |  |  | 14.31 |  |  | 529.47 | 0.02177% | 14.3112
15.1.31 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 12.25 |  |  | 15.3 |  |  | 15.3 | 0.0006649% | 15.2978
15.1.32 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 34.63 |  |  | 43.25 |  |  | 86.5 | 0.003876% | 43.2459
15.1.33 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 22.14 |  |  | 27.65 |  |  | 414.75 | 0.01797% | 27.6484
15.1.34 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 21.83 |  |  | 24.26 |  |  | 24.26 | 0.001234% | 27.2613
15.1.35 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 17.91 |  |  | 22.37 |  |  | 178.96 | 0.008058% | 22.366
15.1.36 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49 | 14.37 |  |  | 17.95 |  |  | 879.55 | 0.03882% | 17.9453
15.1.37 | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | UN | 1 | 14323.66 |  |  | 17887.39 |  |  | 17887.39 | 0.9039% | 17887.3866
15.1.38 | 48.02.008 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS | UN | 1 | 9185.09 |  |  | 11470.34 |  |  | 11470.34 | 0.6198% | 11470.3404
15.1.39 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 17.93 |  |  | 22.39 |  |  | 179.12 | 0.007892% | 22.391
15.1.40 | 12882 | ORSE | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Un | 1 | 908.88 |  |  | 1135.01 |  |  | 1135.01 | 0.0574% | 1135.0093
15.1.41 | 48.02.300 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | UN | 1 | 7081.61 |  |  | 8843.51 |  |  | 8843.51 | 0.461% | 8843.5146
15.2 |  |  | SANITÁRIA | [8 empty] | 54550.454 | 2.492% | 0 | 54550.454
15.2.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 54.04 |  |  | 67.49 |  |  | 67.49 | 0.002864% | 67.4852
15.2.2 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4 | 705.73 |  |  | 881.32 |  |  | 3525.28 | 0.1626% | 881.3156
15.2.3 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 77.69 |  |  | 97.02 |  |  | 1649.34 | 0.07124% | 97.0193
15.2.4 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 114.11 |  |  | 142.5 |  |  | 142.5 | 0.006179% | 142.5006
15.2.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 23.24 |  |  | 29.02 |  |  | 87.06 | 0.003731% | 29.0221
15.2.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 14.35 |  |  | 17.92 |  |  | 519.68 | 0.02278% | 17.9203
15.2.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 10.78 |  |  | 13.46 |  |  | 403.8 | 0.01818% | 13.4621
15.2.8 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 69.56 |  |  | 86.87 |  |  | 868.7 | 0.04178% | 86.8665
15.2.9 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 45.67 |  |  | 57.03 |  |  | 456.24 | 0.02103% | 57.0327
15.2.10 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49 | 14.35 |  |  | 17.92 |  |  | 878.08 | 0.03795% | 17.9203
15.2.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 11.6 |  |  | 14.49 |  |  | 362.25 | 0.01513% | 14.4861
15.2.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 16.59 |  |  | 20.72 |  |  | 518 | 0.0228% | 20.7176
15.2.13 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 24.73 |  |  | 30.88 |  |  | 92.64 | 0.004157% | 30.8828
15.2.14 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 15.85 |  |  | 19.79 |  |  | 870.76 | 0.03812% | 19.7935
15.2.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 11.37 |  |  | 14.2 |  |  | 411.8 | 0.01714% | 14.1989
15.2.16 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 44.67 |  |  | 55.78 |  |  | 613.58 | 0.02801% | 55.7839
15.2.17 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 16.47 |  |  | 20.57 |  |  | 123.42 | 0.005195% | 20.5677
15.2.18 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 30.88 |  |  | 38.56 |  |  | 38.56 | 0.001782% | 38.5629
15.2.19 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 42.5 |  |  | 53.07 |  |  | 53.07 | 0.002429% | 53.074
15.2.20 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.29 |  |  | 24.09 |  |  | 24.09 | 0.001132% | 24.0894
15.2.21 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 107.9 | 114.43 |  |  | 142.9 |  |  | 15418.91 | 0.7119% | 142.9002
15.2.22 | 46.03.038 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40.6 | 55.03 |  |  | 68.72 |  |  | 2790.032 | 0.1259% | 68.7215
15.2.23 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25.6 | 90.36 |  |  | 112.84 |  |  | 2888.704 | 0.13% | 112.8416
15.2.24 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60.2 | 48.9 |  |  | 61.07 |  |  | 3676.414 | 0.1746% | 61.0663
15.2.25 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 17.4 | 37.72 |  |  | 47.1 |  |  | 819.54 | 0.03828% | 47.1047
15.2.26 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 97.3 | 46.7 |  |  | 58.32 |  |  | 5674.536 | 0.2557% | 58.319
15.2.27 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 16.37 |  |  | 20.44 |  |  | 20.44 | 0.0008592% | 20.4429
15.2.28 | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 8 | 23.63 |  |  | 29.51 |  |  | 236.08 | 0.01115% | 29.5091
15.2.29 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 7.99 |  |  | 9.98 |  |  | 169.66 | 0.007105% | 9.9779
15.2.30 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 11.89 |  |  | 14.85 |  |  | 252.45 | 0.01096% | 14.8482
15.2.31 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 14.3 |  |  | 17.86 |  |  | 303.62 | 0.01374% | 17.8578
15.2.32 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34 | 9.74 |  |  | 12.16 |  |  | 413.44 | 0.0169% | 12.1633
15.2.33 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102 | 26.49 |  |  | 33.08 |  |  | 3374.16 | 0.1408% | 33.0807
15.2.34 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 26.9 |  |  | 33.59 |  |  | 33.59 | 0.001453% | 33.5927
15.2.35 | 9760 | ORSE | Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm | un | 1 | 19.96 |  |  | 24.93 |  |  | 24.93 | 0.001196% | 24.926
15.2.36 | 12646 | ORSE | Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) | un | 1 | 4752.25 |  |  | 5934.61 |  |  | 5934.61 | 0.2889% | 5934.6098
15.2.37 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 480.77 |  |  | 600.39 |  |  | 120.078 | 0.005338% | 600.3856
15.2.38 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 11.46 |  |  | 14.31 |  |  | 271.89 | 0.01295% | 14.3112
15.2.39 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17 | 17.63 |  |  | 22.02 |  |  | 374.34 | 0.01754% | 22.0163
15.2.40 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 37.39 |  |  | 46.69 |  |  | 46.69 | 0.002151% | 46.6926
15.3 |  |  | PLUVIAL | [8 empty] | 21610.546 | 1.02% | 0 | 21610.546
15.3.1 | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 4 | 576.1 |  |  | 719.43 |  |  | 2877.72 | 0.1375% | 719.4337
15.3.2 | 6409 | ORSE | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa | un | 2 | 508.59 |  |  | 635.13 |  |  | 1270.26 | 0.058% | 635.1272
15.3.3 | 053039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN | 2 | 72.6 |  |  | 90.66 |  |  | 181.32 | 0.01041% | 90.6629
15.3.4 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 69.56 |  |  | 86.87 |  |  | 260.61 | 0.01253% | 86.8665
15.3.5 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 45.67 |  |  | 57.03 |  |  | 855.45 | 0.03943% | 57.0327
15.3.6 | 89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 41.15 |  |  | 51.39 |  |  | 51.39 | 0.002399% | 51.3881
15.3.7 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 53.41 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 | 0.003058% | 66.6984
15.3.8 | 054083 | SBC | LUVA DUPLA PVC 100mm | UN | 1 | 62.91 |  |  | 78.56 |  |  | 78.56 | 0.003984% | 78.562
15.3.9 | 89599 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 26.02 |  |  | 32.49 |  |  | 32.49 | 0.001473% | 32.4938
15.3.10 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 32.018 |  |  | 39.98 |  |  | 39.98 | 0.001901% | 39.9841
15.3.11 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 84.2 | 45.62 |  |  | 56.97 |  |  | 4796.874 | 0.2491% | 56.9703
15.3.12 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 41.7 | 74.13 |  |  | 92.57 |  |  | 3860.169 | 0.1777% | 92.5735
15.3.13 | 46.01.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 114.15 |  |  | 142.55 |  |  | 855.3 | 0.03785% | 142.5505
15.3.14 | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 1 | 376.15 |  |  | 469.73 |  |  | 469.73 | 0.02382% | 469.7361
15.3.15 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 10.3 | 149 |  |  | 186.07 |  |  | 1916.521 | 0.09402% | 186.0712
15.3.16 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 9.74 |  |  | 12.16 |  |  | 218.88 | 0.008947% | 12.1633
15.3.17 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.9 | 26.49 |  |  | 33.08 |  |  | 3635.492 | 0.1517% | 33.0807
15.3.18 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 11.46 |  |  | 14.31 |  |  | 143.1 | 0.005883% | 14.3112
15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | [8 empty] | 6725.12 | 0.3157% | 0 | 6725.12
15.4.1 | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 5 | 18.3 |  |  | 22.85 |  |  | 114.25 | 0.005653% | 22.853
15.4.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 | 227.37 |  |  | 283.94 |  |  | 2271.52 | 0.1131% | 283.9397
15.4.3 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 8 | 16.94 |  |  | 21.15 |  |  | 169.2 | 0.008354% | 21.1547
15.4.4 | 97.02.210 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | 213.19 |  |  | 266.23 |  |  | 266.23 | 0.0135% | 266.2317
15.4.5 | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 | 18.64 |  |  | 23.28 |  |  | 69.84 | 0.008855% | 23.2776
15.4.6 | 97.02.198 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 2 | 14.5 |  |  | 18.1 |  |  | 36.2 | 0.001836% | 18.1076
15.4.7 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 37 | 24.08 |  |  | 30.07 |  |  | 1112.59 | 0.05536% | 30.0711
15.4.8 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 1 | 219.44 |  |  | 274.04 |  |  | 274.04 | 0.01536% | 274.0367
15.4.9 | 10785 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | un | 4 | 466.32 |  |  | 582.34 |  |  | 2329.36 | 0.0895% | 582.3404
15.4.10 | 160612 | IOPES | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) | und | 2 | 26.83 |  |  | 33.5 |  |  | 67 | 0.003398% | 33.5053
15.4.11 | 05.054.0115-0 | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 11.93 |  |  | 14.89 |  |  | 14.89 | 0.0007552% | 14.8982
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 234009.935 | 11.12% | 0 | 162052.475
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 162052.475 | 7.607% | 0
16.1.1 | 9925 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 1 | 2.02 |  |  | 2.52 |  |  | 2.52 | 0.0001227% | 2.5226
16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 292 | 20.62 |  |  | 25.75 |  |  | 7519 | 0.3135% | 25.7503
16.1.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 86 | 18.19 |  |  | 22.72 |  |  | 1953.92 | 0.08401% | 22.7157
16.1.4 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 19.26 |  |  | 24.05 |  |  | 120.25 | 0.004981% | 24.0519
16.1.5 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 27.12 |  |  | 33.87 |  |  | 33.87 | 0.001432% | 33.8675
16.1.6 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 185 | 0.49 |  |  | 0.61 |  |  | 112.85 | 0.004785% | 0.61191
16.1.7 | 063444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 22 | 5.17 |  |  | 6.46 |  |  | 142.12 | 0.007487% | 6.4563
16.1.8 | 063120 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 22 | 9.39 |  |  | 11.73 |  |  | 258.06 | 0.01259% | 11.7262
16.1.9 | 063111 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | UN | 104 | 0.92 |  |  | 1.15 |  |  | 119.6 | 0.009073% | 1.1489
16.1.10 | 078583 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 22 | 5.15 |  |  | 6.43 |  |  | 141.46 | 0.007186% | 6.4313
16.1.11 | 062690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 22 | 15.7 |  |  | 19.61 |  |  | 431.42 | 0.01989% | 19.6062
16.1.12 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 258 | 29.04 |  |  | 36.27 |  |  | 9357.66 | 0.4002% | 36.2652
16.1.13 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 152.7 | 31.83 |  |  | 39.75 |  |  | 6069.825 | 0.2622% | 39.7493
16.1.14 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 206.4 | 44 |  |  | 54.95 |  |  | 11341.68 | 0.4912% | 54.9472
16.1.15 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.4 | 63.9 |  |  | 79.8 |  |  | 829.92 | 0.03598% | 79.7983
16.1.16 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 83.6 | 11.58 |  |  | 14.46 |  |  | 1208.856 | 0.05152% | 14.4611
16.1.17 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1935.3 | 3.42 |  |  | 4.27 |  |  | 8263.731 | 0.3465% | 4.2709
16.1.18 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3658.8 | 4.97 |  |  | 6.21 |  |  | 22721.148 | 0.9594% | 6.2065
16.1.19 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 677 | 7.68 |  |  | 9.59 |  |  | 6492.43 | 0.2754% | 9.5908
16.1.20 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.9 | 10.72 |  |  | 13.39 |  |  | 935.961 | 0.03981% | 13.3871
16.1.21 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 181.16 |  |  | 226.23 |  |  | 452.46 | 0.01936% | 226.2326
16.1.22 | 061461 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 3 | 104.47 |  |  | 130.46 |  |  | 391.38 | 0.01923% | 130.4621
16.1.23 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 1 | 227.83 |  |  | 284.51 |  |  | 284.51 | 0.01382% | 284.5141
16.1.24 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 39.34 |  |  | 49.13 |  |  | 393.04 | 0.01685% | 49.1278
16.1.25 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 63.16 |  |  | 78.87 |  |  | 78.87 | 0.003392% | 78.8742
16.1.26 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 56.06 |  |  | 70.01 |  |  | 140.02 | 0.006029% | 70.0077
16.1.27 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 32.3 |  |  | 40.34 |  |  | 927.82 | 0.03986% | 40.3362
16.1.28 | 059208 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 26 | 13.52 |  |  | 16.88 |  |  | 438.88 | 0.01966% | 16.8838
16.1.29 | 062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | UN | 18 | 9.68 |  |  | 12.09 |  |  | 217.62 | 0.006756% | 12.0884
16.1.30 | 062568 | SBC | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 212 | 11.49 |  |  | 14.35 |  |  | 3042.2 | 0.1132% | 14.3487
16.1.31 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 38.22 |  |  | 47.73 |  |  | 1622.82 | 0.0693% | 47.7291
16.1.32 | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 50.15 |  |  | 62.63 |  |  | 62.63 | 0.002684% | 62.6273
16.1.33 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 43.05 |  |  | 53.76 |  |  | 537.6 | 0.02307% | 53.7608
16.1.34 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72 | 49.03 |  |  | 61.23 |  |  | 4408.56 | 0.1883% | 61.2287
16.1.35 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 53.37 |  |  | 66.65 |  |  | 1466.3 | 0.06331% | 66.6485
16.1.36 | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 71.67 |  |  | 89.67 |  |  | 179.34 | 0.007661% | 89.5015
16.1.37 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85 | 26.33 |  |  | 32.88 |  |  | 2794.8 | 0.1189% | 32.8809
16.1.38 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 28.5 |  |  | 35.59 |  |  | 391.49 | 0.01682% | 35.5908
16.1.39 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 2 | 115.05 |  |  | 143.67 |  |  | 287.34 | 0.01331% | 143.6744
16.1.40 | 064035 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 2 | 161.53 |  |  | 201.72 |  |  | 403.44 | 0.02549% | 201.7187
16.1.41 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.1 |  |  | 17.61 |  |  | 17.61 | 0.001083% | 17.6081
16.1.42 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37 | 14.1 |  |  | 17.61 |  |  | 651.57 | 0.04142% | 17.6081
16.1.43 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 67.85 |  |  | 84.73 |  |  | 423.65 | 0.02785% | 84.7311
16.1.44 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 | 70.06 |  |  | 87.49 |  |  | 2799.68 | 0.1835% | 87.4909
16.1.45 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 75.44 |  |  | 94.21 |  |  | 188.42 | 0.01185% | 94.2095
16.1.46 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 79.6 |  |  | 99.4 |  |  | 198.8 | 0.01225% | 99.4045
16.1.47 | 10237 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 101.98 |  |  | 127.35 |  |  | 254.7 | 0.01285% | 127.3526
16.1.48 | 454 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 1 | 281.64 |  |  | 351.71 |  |  | 351.71 | 0.0174% | 351.712
16.1.49 | 064563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 14 | 70.57 |  |  | 88.13 |  |  | 1233.82 | 0.2789% | 88.1278
16.1.50 | 37.24.042 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 4 | 553.05 |  |  | 690.65 |  |  | 2762.6 | 0.1623% | 690.6488
16.1.51 | 064819 | SBC | DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A | UN | 1 | 430.53 |  |  | 537.65 |  |  | 537.65 | 0.02654% | 537.6459
16.1.52 | 13149 | ORSE | Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA | un | 2 | 327.39 |  |  | 408.84 |  |  | 817.68 | 0.03773% | 408.8446
16.1.53 | 063612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 3 | 17.99 |  |  | 22.47 |  |  | 67.41 | 0.002182% | 22.4659
16.1.54 | 063052 | SBC | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm | UN | 1 | 63.31 |  |  | 79.06 |  |  | 79.06 | 0.00284% | 79.0615
16.1.55 | 060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 29.4 | 44.15 |  |  | 55.13 |  |  | 1620.822 | 0.08221% | 55.1345
16.1.56 | 8685 | ORSE | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 22 | 14.98 |  |  | 18.71 |  |  | 411.62 | 0.01994% | 18.707
16.1.57 | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | un | 26 | 5.46 |  |  | 6.82 |  |  | 177.32 | 0.008255% | 6.8184
16.1.58 | 062562 | SBC | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm | UN | 1 | 17.65 |  |  | 22.04 |  |  | 22.04 | 0.001118% | 22.0413
16.1.59 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113.6 | 24.82 |  |  | 31 |  |  | 3521.6 | 0.1687% | 30.9952
16.1.60 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1099.6 | 19.76 |  |  | 24.68 |  |  | 27138.128 | 1.268% | 24.6763
16.1.61 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42.9 | 19.62 |  |  | 24.5 |  |  | 1051.05 | 0.05268% | 24.5015
16.1.62 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133.2 | 20.47 |  |  | 25.56 |  |  | 3404.592 | 0.1639% | 25.5629
16.1.63 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41.4 | 28.89 |  |  | 36.08 |  |  | 1493.712 | 0.07645% | 36.0778
16.1.64 | 38.04.080 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 70.2 |  |  | 87.67 |  |  | 87.67 | 0.004526% | 87.6658
16.1.65 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 29 | 219.44 |  |  | 274.04 |  |  | 7947.16 | 0.4453% | 274.0367
16.1.66 | 8662 | ORSE | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 92 | 13.04 |  |  | 16.28 |  |  | 1497.76 | 0.07223% | 16.2844
16.1.67 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 42.57 |  |  | 53.16 |  |  | 106.32 | 0.005337% | 53.1614
16.1.68 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3891.97 |  |  | 4860.29 |  |  | 4860.29 | 0.2402% | 4860.2921
16.1.69 | 061236 | SBC | BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | UN | 1 | 46.11 |  |  | 57.58 |  |  | 57.58 | 0.002505% | 57.5822
16.1.70 | 064500 | SBC | BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA | UN | 1 | 312.82 |  |  | 390.65 |  |  | 390.65 | 0.01873% | 390.6496
16.1.71 | 062300 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK | UN | 2 | 521.46 |  |  | 651.2 |  |  | 1302.4 | 0.04372% | 651.1992
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 31987.07 | 1.551% | 0 | 31987.07
16.2.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 96.41 |  |  | 120.4 |  |  | 2167.2 | 0.1182% | 120.3968
16.2.2 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 25 | 354.97 |  |  | 443.29 |  |  | 11082.25 | 0.523% | 443.2865
16.2.3 | 060121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 10 | 97.71 |  |  | 122.02 |  |  | 1220.2 | 0.03774% | 122.0202
16.2.4 | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 50 | 227.79 |  |  | 284.46 |  |  | 14223 | 0.7065% | 284.4642
16.2.5 | 060582 | SBC | LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO | UN | 6 | 439.68 |  |  | 549.07 |  |  | 3294.42 | 0.1656% | 549.0724
16.3 |  |  | SPDA | [8 empty] | 39970.39 | 1.966% | 0 | 39970.39
16.3.1 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 374.39 |  |  | 467.54 |  |  | 467.54 | 0.02243% | 467.5382
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 9 | 1067.76 |  |  | 1333.42 |  |  | 12000.78 | 0.5398% | 1333.4187
16.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 57.98 |  |  | 72.41 |  |  | 651.69 | 0.02883% | 72.4054
16.3.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 144.4 |  |  | 180.33 |  |  | 1622.97 | 0.09695% | 180.3267
16.3.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 137.03 |  |  | 171.12 |  |  | 171.12 | 0.008054% | 171.1231
16.3.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 163.75 |  |  | 204.49 |  |  | 408.98 | 0.01924% | 204.491
16.3.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 24 | 27.91 |  |  | 34.85 |  |  | 836.4 | 0.03838% | 34.854
16.3.8 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 129.44 |  |  | 161.64 |  |  | 161.64 | 0.007159% | 161.6447
16.3.9 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 27.84 |  |  | 34.77 |  |  | 34.77 | 0.00167% | 34.7666
16.3.10 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 265 | 42.01 |  |  | 52.46 |  |  | 13901.9 | 0.7109% | 52.4621
16.3.11 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 120 | 59.21 |  |  | 73.94 |  |  | 8872.8 | 0.4546% | 73.9414
16.3.12 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 63.25 |  |  | 78.99 |  |  | 789.9 | 0.03536% | 78.9866
16.3.13 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 5 | 7.99 |  |  | 9.98 |  |  | 49.9 | 0.002419% | 9.9779
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 112152.5067 | 5.593% | 0 | 79038.0867
17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 79038.0867 | 4.123% | 0
17.1.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 98 | 29.29 |  |  | 36.58 |  |  | 3584.84 | 0.1695% | 36.5774
17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 22 | 53.43 |  |  | 66.72 |  |  | 1467.84 | 0.06908% | 66.7234
17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 84 | 67.1 |  |  | 83.79 |  |  | 7038.36 | 0.3298% | 83.7945
17.1.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 76.89 |  |  | 96.02 |  |  | 768.16 | 0.03565% | 96.0202
17.1.5 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 128 | 16.11 |  |  | 20.12 |  |  | 2575.36 | 0.123% | 20.1182
17.1.6 | 200065 | SBC | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 16 | 206.31 |  |  | 257.64 |  |  | 4122.24 | 0.4015% | 257.6399
17.1.7 | 15.005.0280-0 | EMOP | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 636 | 67.27 |  |  | 84 |  |  | 53424 | 2.71% | 84.0068
17.1.8 | 070665 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 24 | 43.7 |  |  | 54.57 |  |  | 1309.68 | 0.0591% | 54.5726
17.1.9 | 070660 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" | M | 28 | 34.95 |  |  | 43.65 |  |  | 1222.2 | 0.05435% | 43.6456
17.1.10 | 12498 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | un | 25.3333 | 88.13 |  |  | 110.06 |  |  | 2788.1867 | 0.1355% | 110.0567
17.1.11 | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 52 | 2.39 |  |  | 2.73 |  |  | 141.96 | 0.0072% | 2.9846
17.1.12 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 18 | 26.48 |  |  | 33.07 |  |  | 595.26 | 0.02837% | 33.0682
17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 33114.42 | 1.47% | 0 | 33114.42
17.2.1 | 070901 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | UN | 1 | 7548.37 |  |  | 9426.4 |  |  | 9426.4 | 0.4726% | 9426.4045
17.2.2 | 070904 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 | UN | 1 | 5339.48 |  |  | 6667.94 |  |  | 6667.94 | 0.3154% | 6667.9426
17.2.3 | 070216 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 3 | 4458.33 |  |  | 5567.56 |  |  | 16702.68 | 0.6693% | 5567.5625
17.2.4 | 070205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 1 | 254.16 |  |  | 317.4 |  |  | 317.4 | 0.01278% | 317.395
18 |  |  | DADOS E VOZ | [8 empty] | 9072.224 | 0.4193% | 0 | 9072.224
18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 20.62 |  |  | 25.75 |  |  | 721 | 0.03006% | 25.7503
18.2 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 | 227.83 |  |  | 284.51 |  |  | 1138.04 | 0.05527% | 284.5141
18.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 | 57.88 |  |  | 72.28 |  |  | 1301.04 | 0.0494% | 72.2805
18.4 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82 | 24.82 |  |  | 31 |  |  | 2542 | 0.1218% | 30.9952
18.5 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55.7 | 19.76 |  |  | 24.68 |  |  | 1374.676 | 0.06424% | 24.6763
18.6 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.8 | 20.47 |  |  | 25.56 |  |  | 1145.088 | 0.05512% | 25.5629
18.7 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16 | 28.89 |  |  | 36.08 |  |  | 577.28 | 0.02955% | 36.0778
18.8 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 10 | 21.87 |  |  | 27.31 |  |  | 273.1 | 0.01385% | 27.3113
19 |  |  | GASES MEDICINAIS | [8 empty] | 16886.57 | 0.7769% | 0 | 16886.57
19.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100 | 69.52 |  |  | 86.82 |  |  | 8682 | 0.3915% | 86.8166
19.2 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 26.6 |  |  | 33.22 |  |  | 332.2 | 0.01401% | 33.2181
19.3 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50 | 19.68 |  |  | 24.58 |  |  | 1229 | 0.05183% | 24.5764
19.4 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 12.88 |  |  | 16.08 |  |  | 160.8 | 0.006766% | 16.0845
19.5 | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 8 | 175.31 |  |  | 218.93 |  |  | 1751.44 | 0.09429% | 218.9271
19.6 | 8733 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 1311.02 |  |  | 1637.2 |  |  | 1637.2 | 0.07761% | 1637.2018
19.7 | 8732 | ORSE | Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 868.14 |  |  | 1084.13 |  |  | 1084.13 | 0.05139% | 1084.1332
19.8 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 76.89 |  |  | 96.02 |  |  | 576.12 | 0.02674% | 96.0202
19.9 | 12313 | ORSE | Corrente galvanizada | m | 4 | 25.19 |  |  | 31.46 |  |  | 125.84 | 0.006244% | 31.4573
19.10 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 45.07 |  |  | 56.28 |  |  | 450.24 | 0.01803% | 56.2834
19.11 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 40 | 17.17 |  |  | 21.44 |  |  | 857.6 | 0.03846% | 21.4419
20 |  |  | URBANIZAÇÃO | [8 empty] | 5933.5515 | 0.2841% | 0 | 2968.6273
20.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 2968.6273 | 0.1325% | 0
20.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 14.59 | 162.93 |  |  | 203.47 |  |  | 2968.6273 | 0.1325% | 203.467
20.2 |  |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 1552.7442 | 0.08351% | 0 | 1552.7442
20.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 72.66 | 17.11 |  |  | 21.37 |  |  | 1552.7442 | 0.08351% | 21.367
20.3 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 1412.18 | 0.06805% | 0 | 1412.18
20.3.1 | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | un | 11 | 102.8 |  |  | 128.38 |  |  | 1412.18 | 0.06805% | 128.3766
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 5893.4736 | 0.2865% | 0
21.1 | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m² | 389.78 | 12.11 |  |  | 15.12 |  |  | 5893.4736 | 0.2865% | 15.123 | 5893.4736
[9 empty] | Totais -> | 466241.84 |  | 1429782.3803
[14 empty] | 1429782.3803 | 1150632.2891
|  |  | _________________________________________________________________________ | [5 empty] | Total Geral |  | 1429782.3803
VANESSA SANTOS FONSECA - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A 1679007
[11 empty] | 0 | 192044.9447

## Cronograma Físico-Financeir (2)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - UBS RENASCER |  | VALOR: | 1429782.3803 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | Físico % | 3.678% | 17% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 100%
|  | Financeiro | 52582.436 | 8939.0141 | 8728.6844 | 8728.6844 | 8728.6844 | 8728.6844 | 8728.6844 | 52582.436 | 52582.436
2 | RUA NOZINHO PRATES |  |  |  |  | 1.78% |  |  |  | 1.78%
| RUA JOSE OLEGARIO L. |  |  |  |  | 1.78% |  |  |  | 1.78%
3 | RUA AMINTAS SALES |  |  |  |  | 1.78% |  |  |  | 1.78%
| RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS |  |  |  |  | 1.78% |  |  |  | 1.78%
4 | RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  |  |  |  | 1.78% |  |  |  | 1.78%
| RUA JUCA DE QUEIROZ |  |  |  |  | 1.78% |  |  |  | 1.78%
5 | RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA |  |  |  |  | 1.78% |  |  |  | 1.78%
| RUA JESUS CHATEUBRIAND |  |  |  |  | 1.78% |  |  |  | 1.78%
2 | FUNDAÇÃO | Físico % | 0% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | ESTRUTURA | Físico % | 4.539% | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 64896.045 | 45427.2315 | 19468.8135 |  |  |  |  | 64896.045 | 64896.045
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | Físico % | 6.832% | 40% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 97680.3252 | 39072.1301 | 29304.0976 | 29304.0976 | 0 | 0 |  | 97680.3252 | 97680.3252
5 | COBERTURA | Físico % | 5.954% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 85131.8623 |  | 42565.9311 | 42565.9311 | 0 | 0 |  | 85131.8623 | 85131.8623
6 | RUA FILOGONIO LAGOEIRO | Físico % | [7 empty] | 0%
| RUA JUCA DE QUEIROZ | Financeiro | [7 empty] | 0%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 1.022% |  |  | 30% | 70% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 14608.8521 |  | 0 | 4382.6556 | 10226.1965 |  |  | 14608.8521 | 14608.8521
7 | ESQUADRIAS | Físico % | 14.01% |  |  |  | 30% | 35% | 35% | 100%
|  | Financeiro | 200319.0721 |  |  |  | 60095.7216 | 70111.6752 | 70111.6752 | 200319.0721 | 200319.0721
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | Físico % | 4.293% | 30% | 35% | 35% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 61378.4976 | 18413.5493 | 21482.4742 | 21482.4742 |  | 0 | 0 | 61378.4976 | 61378.4976
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | Físico % | 7.476% |  | 40% | 50% | 10% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 106886.2192 |  | 42754.4877 | 53443.1096 | 10688.6219 |  |  | 106886.2192 | 106886.2192
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | Físico % | 1.373% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 19632.1281 |  |  |  | 19632.1281 |  |  | 19632.1281 | 19632.1281
11 | REVESTIMENTO DE TETO | Físico % | 2.297% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 32845.4463 |  |  |  | 16422.7232 | 16422.7232 |  | 32845.4463 | 32845.4463
12 | PINTURA | Físico % | 5.983% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 85543.7941 |  |  |  |  | 42771.897 | 42771.897 | 85543.7941 | 85543.7941
13 | MARMORARIA | Físico % | 0.7822% | [5 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 11184.3622 | [5 empty] | 11184.3622 | 11184.3622 | 11184.3622
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | Físico % | 4.585% |  |  |  | 30% | 35% | 35% | 100%
|  | Financeiro | 65551.0324 |  |  |  | 19665.3097 | 22942.8613 | 22942.8613 | 65551.0324 | 65551.0324
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 10.32% |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 147594.047 |  |  |  | 59037.6188 | 44278.2141 | 44278.2141 | 147594.047 | 147594.047
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 16.37% |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 234009.935 |  |  |  | 93603.974 | 70202.9805 | 70202.9805 | 234009.935 | 234009.935
17 | CLIMATIZAÇÃO | Físico % | 7.844% | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 112152.5067 | 22430.5013 | 44861.0027 | 44861.0027 | 0 |  |  | 112152.5067 | 112152.5067
18 | DADOS E VOZ | Físico % | 0.6345% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 9072.224 |  |  |  |  | 9072.224 |  | 9072.224 | 9072.224
19 | GASES MEDICINAIS | Físico % | 1.181% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 16886.57 |  |  |  |  | 8443.285 | 8443.285 | 16886.57 | 16886.57
20 | URBANIZAÇÃO | Físico % | 0.415% | [5 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 5933.5515 | [5 empty] | 5933.5515 | 5933.5515 | 5933.5515
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.4122% | [5 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 5893.4736 | [5 empty] | 5893.4736 | 5893.4736 | 5893.4736
TOTAL |  | Físico % | 100% | 9.392% | 14.63% | 14.32% | 20.85% | 20.49% | 20.32% | 100%
|  | Financeiro | 1429782.3803 | 134282.4263 | 209165.4911 | 204767.9551 | 298100.9782 | 292974.5448 | 290490.9849 | 1429782.3803 | 1429782.3803
|  |  |  | 134282.4263 | 343447.9174 | 548215.8725 | 846316.8507 | 1139291.3954 | 1429782.3803
Vanessa Santos Fonseca
Arquiteta e Urbanista - CAU/ MG A 167900-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - UBS RENASCER |  | VALOR: | 1429782.3803 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES |  |  |  |  | DATA:12/03/2025
ITEM | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | Físico % | 3.678% | 55.63% | 4.93% | 4.93% | 4.93% | 4.93% | 4.93% | 4.93% | 4.93% | 4.93% | 4.93% | 100%
|  | Financeiro | 52582.436 | 29251.6091 | 2592.3141 | 2592.3141 | 2592.3141 | 2592.3141 | 2592.3141 | 2592.3141 | 2592.3141 | 2592.3141 | 2592.3141 | 52582.436
2 | RUA NOZINHO PRATES |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 1.78% | 1.78%
| RUA JOSE OLEGARIO L. |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 1.78% | 1.78%
3 | RUA AMINTAS SALES |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 1.78% | 1.78%
| RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 1.78% | 1.78%
4 | RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 1.78% | 1.78%
| RUA JUCA DE QUEIROZ |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 1.78% | 1.78%
5 | RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 1.78% | 1.78%
| RUA JESUS CHATEUBRIAND |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 1.78% | 1.78%
2 | FUNDAÇÃO | Físico % | 0% | MÊS 1: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 20% | 100%
|  | Financeiro | 0 | MÊS 1: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 0 | 0
3 | ESTRUTURA | Físico % | 4.539% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 4: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 20% | 100%
|  | Financeiro | 64896.045 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 25958.418; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 4: 25958.418; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 12979.209 | 64896.045
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | Físico % | 6.832% | MÊS 1: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 4: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 30% | 100%
|  | Financeiro | 97680.3252 | 0 |  | 39072.1301 | 29304.0976 | 29304.0976 |  | 0 |  | 0 |  | 97680.3252
5 | COBERTURA | Físico % | 5.954% | DATA:12/03/2025 MÊS 9: 60%; DATA:12/03/2025 MÊS 10: 40% | 100%
|  | Financeiro | 85131.8623 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 51079.1174 | 34052.7449 | 85131.8623
6 | RUA FILOGONIO LAGOEIRO | Físico % | [11 empty] | 0%
| RUA JUCA DE QUEIROZ | Financeiro | [11 empty] | 0%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 1.022% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 50% | 100%
|  | Financeiro | 14608.8521 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 7304.4261; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 7304.4261
7 | ESQUADRIAS | Físico % | 14.01% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 60%; DATA:12/03/2025 MÊS7: 30%; DATA:12/03/2025 MÊS 8: 10% | 100%
|  | Financeiro | 200319.0721 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 120191.4433; DATA:12/03/2025 MÊS7: 60095.7216; DATA:12/03/2025 MÊS 8: 20031.9072; DATA:12/03/2025 MÊS 9: 0 | 200319.0721
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | Físico % | 4.293% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 50%; DATA:12/03/2025 MÊS7: 20% | 100%
|  | Financeiro | 61378.4976 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 18413.5493; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 30689.2488; DATA:12/03/2025 MÊS7: 12275.6995; DATA:12/03/2025 MÊS 8: 0; DATA:12/03/2025 MÊS 9: 0 | 61378.4976
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | Físico % | 7.476% | DATA:12/03/2025 MÊS 8: 50%; DATA:12/03/2025 MÊS 9: 50% | 100%
|  | Financeiro | 106886.2192 | DATA:12/03/2025 MÊS 8: 53443.1096; DATA:12/03/2025 MÊS 9: 53443.1096 | 106886.2192
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | Físico % | 1.373% | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 100% | 100%
|  | Financeiro | 19632.1281 | DATA:12/03/2025 MÊS7: 0; DATA:12/03/2025 MÊS 8: 0; DATA:12/03/2025 MÊS 9: 0; DATA:12/03/2025 MÊS 10: 19632.1281 | 19632.1281
11 | REVESTIMENTO DE TETO | Físico % | 2.297% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 50%; DATA:12/03/2025 MÊS7: 50% | 100%
|  | Financeiro | 32845.4463 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 16422.7232; DATA:12/03/2025 MÊS7: 16422.7232; DATA:12/03/2025 MÊS 9: 0; DATA:12/03/2025 MÊS 10: 0 | 32845.4463
12 | PINTURA | Físico % | 5.983% | DATA:12/03/2025 MÊS 9: 50%; DATA:12/03/2025 MÊS 10: 50% | 100%
|  | Financeiro | 85543.7941 | DATA:12/03/2025 MÊS 9: 42771.897; DATA:12/03/2025 MÊS 10: 42771.897 | 85543.7941
13 | MARMORARIA | Físico % | 0.7822% | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 100% | 100%
|  | Financeiro | 11184.3622 | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 11184.3622 | 11184.3622
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | Físico % | 4.585% | DATA:12/03/2025 MÊS 9: 50%; DATA:12/03/2025 MÊS 10: 50% | 100%
|  | Financeiro | 65551.0324 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 0; DATA:12/03/2025 MÊS7: 0; DATA:12/03/2025 MÊS 9: 32775.5162; DATA:12/03/2025 MÊS 10: 32775.5162 | 65551.0324
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 10.32% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 30%; DATA:12/03/2025 MÊS7: 30%; DATA:12/03/2025 MÊS 8: 40% | 100%
|  | Financeiro | 147594.047 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 44278.2141; DATA:12/03/2025 MÊS7: 44278.2141; DATA:12/03/2025 MÊS 8: 59037.6188; DATA:12/03/2025 MÊS 9: 0 | 147594.047
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 16.37% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 30%; DATA:12/03/2025 MÊS7: 30%; DATA:12/03/2025 MÊS 8: 40% | 100%
|  | Financeiro | 234009.935 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 70202.9805; DATA:12/03/2025 MÊS7: 70202.9805; DATA:12/03/2025 MÊS 8: 93603.974 | 234009.935
17 | CLIMATIZAÇÃO | Físico % | 7.844% | DATA:12/03/2025 MÊS 9: 50%; DATA:12/03/2025 MÊS 10: 50% | 100%
|  | Financeiro | 112152.5067 | DATA:12/03/2025 MÊS 9: 56076.2533; DATA:12/03/2025 MÊS 10: 56076.2533 | 112152.5067
18 | DADOS E VOZ | Físico % | 0.6345% | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 100% | 100%
|  | Financeiro | 9072.224 | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 9072.224 | 9072.224
19 | GASES MEDICINAIS | Físico % | 1.181% | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 100% | 100%
|  | Financeiro | 16886.57 | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 16886.57 | 16886.57
20 | URBANIZAÇÃO | Físico % | 0.415% | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 100% | 100%
|  | Financeiro | 5933.5515 | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 5933.5515 | 5933.5515
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.4122% | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 100% | 100%
|  | Financeiro | 5893.4736 | DATA:12/03/2025 MÊS 10: 5893.4736 | 5893.4736
TOTAL |  | Físico % | 100% | 2.046% | 0.6922% | 5.24% | 4.046% | 4.426% | 19.89% | 14.4% | 16% | 16.7% | 16.57% | 100%
|  | Financeiro | 1429782.3803 | 29251.6091 | 9896.7401 | 74927.2882 | 57854.8296 | 63289.1699 | 284376.9239 | 205867.653 | 228708.9237 | 238738.2076 | 236871.035 | 1429782.3803
|  |  |  | 29251.6091 | 39148.3493 | 114075.6375 | 171930.4672 | 235219.6371 | 519596.561 | 725464.214 | 954173.1377 | 1192911.3453 | 1429782.3803
[10 empty] | 0% | 0
0
______________________________________________
Vanessa Santos Fonseca
Arquiteta e Urbanista - CAU/ MG A 167900-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## CPUS
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  |  |  |  | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  |  |  |  | 24.88% |  | 45.83% |  |  | 11/05/2025
Bancos: |  |  |  |  | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  |  | Revisão:
SINAPI (02/2026) - CPOS/CDHU (01/2026) - SBC (04/2026) - ORSE (01/2026) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SICOR (01/2026) - SIURB (01/2026) |  |  |  |  | 16.86% |  | 81.79% |  |  | 01
Item | Código | Banco | Descrição |  | Und | Und | Quant. |  |  | Total
Composições Principais
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 729.8061 | 729.8061
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0 | 30.96 | 6.935
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 0 | 23.58 | 31.7151
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0 | 0.56 | 0.0728
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 0 | 1.49 | 0.14006
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0 | 31.67 | 7.0941
Insumo | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 0 | 619.99 | 683.849
3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 731.2957 | 731.2957
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 0 | 30.96 | 3.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 0 | 31.67 | 23.8475
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0 | 23.58 | 19.4771
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0 | 0.56 | 0.07336
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 0 | 1.49 | 0.1788
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 0 | 619.99 | 683.849
3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1 |  | 81.114 | 81.114
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 12.11 | 4.844
Insumo | C.06.000.022011 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 0 | 68.31 | 68.31
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 9.95 | 7.96
3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1 |  | 100.244 | 100.244
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 12.11 | 4.844
Insumo | C.06.000.022012 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 0 | 87.44 | 87.44
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 9.95 | 7.96
3.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2102 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1 |  | 137.1945 | 137.1945
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 0 | 12.11 | 5.4495
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 0 | 9.95 | 8.955
Insumo | C.06.000.022013 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 0 | 122.79 | 122.79
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 121.6009 | 121.6009
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 23.58 | 4.5981
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 27.31 | 16.2494
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.28 | 0.15235
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 28.73 | 60.5054
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 7.33 | 21.3589
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.34 | 0.85092
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 6.46 | 5.8896
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 0 | 3.77 | 4.1387
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.12 | 2.4224
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 3.01 | 2.3854
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 103.03 | 3.0497
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 176.9158 | 176.9158
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0 | 68.58 | 69.9516
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 23.58 | 4.5981
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 27.31 | 16.2494
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.12 | 2.4224
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 3.01 | 2.3854
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 0 | 3.77 | 4.1387
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 103.03 | 3.0497
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 7.33 | 21.3589
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 6.46 | 5.8896
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.34 | 0.85092
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 21.78 | 45.8687
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.28 | 0.15235
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 191.5525 | 191.5525
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 23.58 | 4.5981
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0 | 68.58 | 69.9516
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 27.31 | 16.2494
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.34 | 0.85092
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.12 | 2.4224
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 103.03 | 3.0497
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.28 | 0.15235
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 7.33 | 21.3589
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 6.46 | 5.8896
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 0 | 3.77 | 4.1387
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 3.01 | 2.3854
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 28.73 | 60.5054
7.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2425 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1771.4961 | 1771.4961
Composição Auxiliar | 110271 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 0.857 | 0 | 2067.09 | 1771.4961
14.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | 53 |  | UN | 1 |  | 108.6829 | 108.6829
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0 | 31.05 | 26.8272
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0 | 25.53 | 22.0579
Insumo | 00011731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.92 | 10.92
Insumo | 00021059 | SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 44.43 | 44.43
Insumo | 20080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.043 | 0 | 24.46 | 1.0518
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 0 | 84.9 | 3.396
15.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 14323.6591 | 14323.6591
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.26 | 0 | 25.53 | 134.2878
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.506 | 0 | 31.05 | 108.8613
Insumo | 6701060 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | Material |  | UN | 1 | 0 | 14080.51 | 14080.51
15.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 376.15 | 376.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0 | 25.53 | 13.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0 | 31.05 | 17.15
Insumo | 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 0 | 15.85 | 30.86
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 0 | 30.93 | 2.15
Insumo | 6457 | ORSE | Curva 45º Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm | Material |  | un | 1 | 0 | 312.12 | 312.12
[5 empty] | MO sem LS => | 23.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 93.58 |  | Valor com BDI => |  | 469.73
19.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | Edificação |  | UN | 1 |  | 175.3125 | 175.3125
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 0 | 32.13 | 8.0325
Insumo | 016202 | SBC | TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm) | Material |  | UN | 1 | 0 | 79 | 79
Insumo | 85001 | SIURB | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO | Material |  | Un | 1 | 0 | 88.28 | 88.28
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1580736.14
[5 empty] | Total do BDI |  | 390933.31
|  |  | _________________________________________________________________________ |  | Total Geral |  | 1971669.45
VANESSA SANTOS FONSECA - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A 1679007
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## BDI DESONERADO
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 24.88% | 45.83% | 11/05/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (02/2026) - CPOS/CDHU (01/2026) - SBC (04/2026) - ORSE (01/2026) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SICOR (01/2026) - SIURB (01/2026) |  | 16.86% | 81.79% | 01
Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓD | GERAL VALORES PROPOSTOS (%) | EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1 | Administração Central | AC | 3% | 1.5%
2 | Riscos | R | 1.27% | 0.85%
3 | Seguros e Garantias | SG | 0.8% | 0.48%
4 | Despesas Financeiras | DF | 0.59% | 0.85%
5 | Lucro | L | 6.16% | 3.5%
6 | Impostos | I | 10.15% | 8.15%
6.1 | PIS |  | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3% | 3%
6.3 | ISSQN* |  | 2% | 0%
6.4 | CPRB |  | 4.5% | 4.5%
BDI |  |  | 24.88% | 16.86%
FONTE:
1. | Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. | ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo. A responsabilidade pela adequação do ISS às normas vigentes no município cabe a cada ente competente.
3. | O valor do CPRB foi considerado baseado na Instrução Normativa nº 2053, de 6 de Dezembro de 2021, onde desde Dezembro de 2015 o percentual passa a ser 4,5% e não mais 2,0%. Essa recomendação aplica-se para orçamentos de Construção Civil para os enquadrados nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0. A edificação objeto desta composição se enquadra no grupo 412:4120-4/00 - CLINICAS, HOSPITAIS, CONSTRUÇÃO OU REFORMA.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Vanessa Santos Fonseca
Arquiteta e Urbanista - CAU A 1679007

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 24.88% | 45.83% | 11/05/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (02/2026) - CPOS/CDHU (01/2026) - SBC (04/2026) - ORSE (01/2026) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SICOR (01/2026) - SIURB (01/2026) |  | 16.86% | 81.79% | 01
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 1.2% | 1.2%
A | Total |  | 18% | 18%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.76% | Não incide
B2 | Feriados |  | 3.68% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.86% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  | 11.14% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílo Acidente de Trabalho |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.03%
B | Total |  | 35.48% | 9.68%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 6.01% | 4.5%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas |  | 12.16% | 9.1%
C4 | Depósito Recisão sem justa causa |  | 2.59% | 1.94%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.51% | 0.38%
C | Total |  | 21.41% | 16.03%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 6.39% | 1.74%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.506% | 0.3798%
D | Total |  | 6.896% | 2.12%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 81.79% | 45.83%
FONTE:
1. | SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Vanessa Santos Fonseca
Arquiteta e Urbanista - CAU A 1679007

## JUSTIFICATIVAS CPUS
JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  |  |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  |  |  | 24.88% | 45.83% | 11/05/2025
Bancos: |  |  |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (02/2026) - CPOS/CDHU (01/2026) - SBC (04/2026) - ORSE (01/2026) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SICOR (01/2026) - SIURB (01/2026) |  |  |  | 16.86% | 81.79% | 01
ITEM | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA | JUSTIFICATIVA
1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU 02.02.150 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
2 | 11703 | ORSE 11703 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
3 | 4656 | ORSE 4656 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
4 | 012208 | SBC 012208 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
5 | 052032 | SBC 052032 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
6 | 05.07.040 | CPOS/CDHU 05.07.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
7 | 012689 | SBC 012689 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
8 | CPU1926 | SINAPI 97063 + INSUMO SINAPI 20193 | Junção do insumo de locação de andaime m2xmês com a montagem e desmontagem do andaime em m2, sendo coeficiente de 0,416 que corresponde à 1m2 em proporção à área do andaime informado no insumo.
9 | CPU2288 | SINAPI 96557 | Utilizada composição de referência SINAPI e subsituído o insumo 1525 por 34493 para adequação da resistencia necessaria.
10 | 000128 | SBC 000128 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
11 | CPU2284 | SINAPI 103672 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
12 | CPU2283 | SINAPI 103675 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
13 | CPU2101 | CPOS 13.01.310 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
14 | CPU2100 | CPOS 13.01.320 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
15 | CPU2102 | CPOS 13.01.330 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
16 | 10783 | ORSE 10783 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
17 | CPU1942 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI
18 | CPU2285 | SINAPI 96359 | Utilizada composição de referência SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
19 | CPU2286 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
20 | 100113 | SBC 100113 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
21 | 110015 | SBC 110015 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
22 | 23.08.242 | CPOS/CDHU 23.08.242 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
23 | CPU2201 | ORSE 11946 + SINAPI 102166 | Composição criada de acordo com o projeto utilizando área conforme detalhamento.
24 | 25.02.110 | CPOS/CDHU 25.02.110 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
25 | 14.003.0205-0 | EMOP 14.003.0205-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
26 | 12098 | ORSE 12098 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
27 | 28.20.650 | CPOS/CDHU 28.20.650 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
28 | 13110 | ORSE 13110 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
29 | 112597 | SBC 112597 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
30 | 140560 | SBC 140560 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
31 | 28.01.550 | CPOS/CDHU 28.01.550 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
32 | 110108 | SBC 110108 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
33 | 2180 | ORSE 2180 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
34 | 10168 | ORSE 10168 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
35 | 11233 | ORSE 11233 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
36 | 12492 | ORSE 12492 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
37 | 44.01.040 | CPOS/CDHU 44.01.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
38 | 170124 | IOPES 170124 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
39 | 44.01.850 | CPOS/CDHU 44.01.850 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
40 | 44.02.200 | CPOS/CDHU 44.02.200 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
41 | 13262 | ORSE 13262 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
42 | 44.03.300 | CPOS/CDHU 44.03.300 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
43 | 44.03.316 | CPOS/CDHU 44.03.316 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
44 | 9676 | ORSE 9676 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
45 | 11747 | ORSE 11747 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
46 | 9503 | ORSE 9503 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
47 | 13113 | ORSE 13113 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
48 | CPU2105 | SBC 053037 | Utilizada composição do SBC visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Alteração do insumo SBC 007506 para o insumo SINAPI 00021059
49 | 18.050.0120-0 | EMOP 18.050.0120-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
50 | 054668 | SBC 054668 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
51 | 45.03.110 | CPOS/CDHU 45.03.110 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
52 | CPU2194 | SBC 077390 + COTAÇÃO | Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.
53 | 48.02.008 | CPOS/CDHU 48.02.008 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
54 | 12882 | ORSE 12882 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
54 | 48.02.300 | CPOS/CDHU 48.02.300 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
55 | 4883 | ORSE 4883 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
56 | 46.03.050 | CPOS/CDHU 46.03.050 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
57 | 46.03.038 | CPOS/CDHU 46.03.038 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
59 | 46.03.040 | CPOS/CDHU 46.03.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
60 | 46.01.040 | CPOS/CDHU 46.01.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
61 | 46.02.010 | CPOS/CDHU 46.02.010 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
62 | 46.03.080 | CPOS/CDHU 46.03.080 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
63 | 1595 | ORSE 1595 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
64 | 9760 | ORSE 9760 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
65 | 12646 | ORSE 12646 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
66 | 3234 | ORSE 3234 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
67 | 6409 | ORSE 6409 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
68 | 053039 | SBC 053039 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
69 | 054083 | SBC 054083 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
70 | 46.05.020 | CPOS/CDHU 46.05.020 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
71 | 46.05.040 | CPOS/CDHU 46.05.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
72 | 46.01.070 | CPOS/CDHU 46.01.070 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
73 | CPU2094 | SINAPI 83535 | Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem e 00042692 por 6457 ORSE visto que não possui esse diametro e inclinação no SINAPI.
74 | 12889 | ORSE 12889 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
75 | 12888 | ORSE 12888 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
76 | 97.02.210 | CPOS/CDHU 97.02.210 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
77 | 11853 | ORSE 11853 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
78 | 97.02.198 | CPOS/CDHU 97.02.198 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
79 | 12884 | ORSE 12884 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
80 | 50.05.312 | CPOS/CDHU 50.05.312 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
81 | 10785 | ORSE 10785 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
82 | 160612 | IOPES 160612 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
83 | 05.054.0115-0 | EMOP 05.054.0115-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
84 | 9925 | ORSE 9925 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
85 | 063445 | SBC 063445 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
86 | 063444 | SBC 063444 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
87 | 040395 | SBC 040395 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
88 | 063111 | SBC 063111 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
89 | 078583 | SBC 078583 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
90 | 062690 | SBC 062690 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
91 | 061461 | SBC 061461 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
92 | 061462 | SBC 061462 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
93 | 059208 | SBC 059208 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
94 | 062002 | SBC 062002 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
95 | 062568 | SBC 062568 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
96 | 064035 | SBC 064035 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
97 | 151324 | IOPES 151324 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
98 | 064563 | SBC 064563 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
99 | 37.24.042 | CPOS/CDHU 37.24.042 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
100 | 064819 | SBC 064819 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
101 | 13149 | ORSE 13149 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
102 | 063612 | SBC 063612 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
103 | 063052 | SBC 063052 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
104 | 060107 | SBC 060107 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
105 | 8685 | ORSE 8685 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
106 | 9524 | ORSE 9524 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
107 | 062562 | SBC 062562 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
108 | 38.04.080 | CPOS/CDHU 38.04.080 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
109 | 8662 | ORSE 8662 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
110 | 061236 | SBC 061236 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
111 | 064500 | SBC 064500 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
112 | 062300 | SBC 062300 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
113 | 41.31.040 | CPOS/CDHU 41.31.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
114 | 060121 | SBC 060121 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
115 | 13158 | ORSE 13158 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
116 | 11273 | ORSE 11273 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
117 | 078206 | SBC 078206 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
118 | 078212 | SBC 078212 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
119 | 11412 | ORSE 11412 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
120 | 200065 | SBC 200065 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
121 | 15.005.0280-0 | EMOP 15.005.0280-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
122 | 070665 | SBC 070665 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
123 | 070660 | SBC 070660 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
124 | 12498 | ORSE 12498 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
125 | 721 | ORSE 721 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
126 | 070901 | SBC 070901 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
127 | 070904 | SBC 070904 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
128 | 070216 | SBC 070216 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
129 | 69.20.340 | CPOS/CDHU 69.20.340 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
130 | 8733 | ORSE 8733 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
131 | 8732 | ORSE 8732 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
132 | 12313 | ORSE 12313 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
133 | 12043 | ORSE 12043 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
134 | 2451 | ORSE 2451 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
135 | CPU2424 | SIURB 17010074 | Utilizada composição de referência SIURB para mão de obra e insumo, bem como inclusão do insumo SBC 016202 para atendimento do projeto.
136 | CPU2425 | SBC 110271 | Utilziada composição de referência SBC para Minas Gerais com o coeficiente proporcional ao tamanho da porta.