## Planilha Orç.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG |  |  |  |  | CNPJ: 01.612.474/0001-57
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VERTEDOURO EM BARRAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
LOCAL: BAIRRO BURITI - SEDE MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 70375.0517 |  |  | LDI = | 24.99%
ITEM | CÓDIGO * | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | UNID. | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) | 1 | un | 1085.45 | 1356.69 | 1356.69
1.2 | MOB-DES-020 | MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | 0.5 | % | 351.8753 | 439.81 | 439.71
1.4 | LOC-TOP-005 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS. | 12 | un | 82 | 102.49 | 1229.88
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3026.28
2 | TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA
2.1 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ABERTURA DA CAIXA PARA A INSTALAÇÃO DAS MANILHAS, ALAS DO VERTEDOURO E CAIXA DA ESCADA DE DISSIPAÇÃO). | 197.1 | m³ | A CARGO DO MUNICÍPIO
2.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | 198 | m² | 15.21 | 19.01 | 3763.98
2.3 | TER-REA-005 | REATERRO MANUAL DE VALA | 59.4 | m² | 44.98 | 56.22 | 3339.468
2.4 | FUN-TRA-010 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | 9 | m | 19.84 | 24.8 | 223.2
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7326.648
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
3.1 | AUX-LAN-015 | APLICAÇÃO DE PEDRA DE MÃO EM SAPATAS, ARRIMOS E TUBULÕES | 36.3 | m³ | 19.84 | 24.8 | 900.24
3.2 | SEE-EST-010 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 20CM, FCK 20 MPA, INCLUSIVE FORMA E AÇO (ESTACAS DE FUNDAÇÃO E PILARES) | 0.616 | m³ | 1686.06 | 2107.39 | 1306.58
3.3 | PIS-LAJ-026 | RADIÊR E = 10 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO (LAJE DE FUNDO DO VERTEDOURO VERTICAL E HORIZONTAL) | 41.05 | m² | 81.77 | 102.2 | 4195.31
3.4 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 22.57 | m² | 42.24 | 52.8 | 1191.696
3.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017 | 73.44 | kg | 8.37 | 10.46 | 768.1824
3.6 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 46.7 | kg | 10.83 | 13.54 | 632.318
3.7 | FUN-CON-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 1.35 | m³ | 400.73 | 500.87 | 676.1745
3.8 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA( EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | 103.156 | m³ | 317.35 | 396.65 | 40918.41
3.9 | - | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MECANIZADA NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DIAMETRO 100CM, COMP. 100CM | 64 | un | A CARGO DO MUNICÍPIO
3.10 | 92848 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (MANILHAS), DIÂMETRO DE 1000 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO) | 64 | m | 16.33 | 20.41 | 1306.24
3.11 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO 20x20CM FERRO 8.0mm, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 25CM, SEM REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | 37.54 | m² | 135.55 | 169.42 | 6360.0268
SUB-TOTAL | [6 empty] | 58255.1777
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | ED-7624 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | 28.18 | m² | A CARGO DO MUNICÍPIO
5.2 | URB-MFC-015 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 10.6 | m² | 69.94 | 87.42 | 926.652
5.2 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA (PASSEIO DE CONCRETO A RECOMPOR SOBRE AS LINHAS DE MANILHA) | 18.2 | m² | 36.94 | 46.17 | 840.294
1766.946
TOTAL GERAL | [6 empty] | 70375.0517
* Valores referênciados da tabela de composição de preços SETOP região norte de abril/2020 com desoneração, e SINAPI MG julho/2020 com desoneração.
O valor total da obra é de:
70375.0517 |  | Setenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos.
Coração de Jesus, MG, 15 de setembro de 2020.
__________________________________________ |  |  | __________________________________________
Heidemárcio Costa Fonseca |  |  | Robson Adalberto Mota Dias
Engº. Civil - CREA 194.694/D |  |  | Prefeito Municipal

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG |  |  |  | CNPJ: 01.612.474/0001-57 |  | DATA: SETEMBRO DE 2020
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VERTEDOURO EM BARRAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS |  | VALOR DA OBRA: | 70375.0517
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | PERÍODO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FÍSICO (%) | 4.3% | 100%
|  | FINANCEIRO (R$) | 3026.28 | 3026.28
2 | TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA | FÍSICO (%) | 10.41% | 100%
|  | FINANCEIRO (R$) | 7326.648 | 7326.648
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | FÍSICO (%) | 82.78% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO (R$) | 58255.1777 | 29127.5889 | 29127.5889
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | FÍSICO (%) | 2.511% |  | 100%
|  | FINANCEIRO (R$) | 1766.946 |  | 1766.946
TOTAL |  | FÍSICO (%) | 100% | 56.1% | 43.9%
|  | FINANCEIRO (R$) | 70375.0517 | 39480.5168 | 30894.5349
Coração de Jesus, MG, 15 de setembro de 2020.
__________________________________________ |  |  |  | __________________________________________
Heidemárcio Costa Fonseca |  |  |  | Robson Adalberto Mota Dias
Engº. Civil - CREA 194.694/D |  |  |  | Prefeito Municipal

## Memória Calc.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VERTEDOURO EM BARRAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO
LOCAL: BAIRRO BURITI - SEDE MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO | CÁLCULO | RESULTADO | UNIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) | UMA PLACA DE OBRA COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS | - | 1 | un
1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS. | UM PONTO A CADA 10 METROS | - | 12 | un
2 | TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ABERTURA DA CAIXA PARA A INSTALAÇÃO DAS MANILHAS, ALAS DO VERTEDOURO E CAIXA DA ESCADA DE DISSIPAÇÃO). | ÁREA DA CAIXA PARA AS MANILHAS 84M², VEZES 1,95M (PROFUNDIDADE), MAIS ÁREA DA CAIXA DA DISSIPAÇÃO 74M² VEZES 0,20M (PROFUNDIDADE), MAIS ÁREA DA CAIXA DA ENTRADA DO VERTEDOURO 37M² VEZES 0,50M (MÉDIA DE PROFUNDIDADE DA CAIXA) | (84 X 1,95) + ( 74 X 0,2) + (37 X 0,5) = | 197.1 | m³
2.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | ÁREA DO FUNDO DE VALA CONFORME PROJETO | 84 + 74 + 37 = | 198 | m²
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALA | ÁREA DO FUNDO DE VALA VEZES ESPESSURA MÉDIA DE 0,30 | 198 X 0,30 = | 59.4 | m³
2.4 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | COMPRIMENTO DE ESTACA BLOCA DIAM. 20CM | 6 X 1,50 = | 9 | m
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
3.1 | APLICAÇÃO DE PEDRA DE MÃO EM SAPATAS, ARRIMOS E TUBULÕES | ÁREA TOTAL DO FUNDO DE VALA DA CAIXA DAS MANILHAS 84M², MAIS CAIXA DA CABECEIRA DO VERTEDOURO 37M², VEZES ESPESSURA DE 0,30M | (84 + 37) X 0,3 = | 36.3 | m³
3.2 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 20CM, FCK 20 MPA, INCLUSIVE FORMA E AÇO (ESTACAS DE FUNDAÇÃO E PILARES) | VOLUME TOTAL DE CONCRETO | 9 X 3,14 X 0,10 X 0,10 = | 0.2826 | m³
3.3 | RADIÊR E = 10 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO (LAJE DE FUNDO DO VERTEDOURO VERTICAL E HORIZONTAL) | ÁREA TOTAL DE RADIER NO FUNDO DO VERTEDOURO VERTICAL 7,90M², MAIS RADIER NO FUNDO DA CABECEIRA DO VERTEDOURO HORIZONTAL 33,15M², CONFORME PROJETO | 7,90 + 33,15 = | 41.05 | m²
3.4 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ÁREA TOTAL DE TÁBUAS | (30,20x2x0,30)+(30,10x0,15)= | 22.57 | m²
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017 | ARMADURA PRINCIPAL AÇO 10 MM | 30,10x4x0,61= | 73.44 | kg
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | ARMADURA DE ESTRIBOS | 30,10/0,15=200,66x0,95=190,63x0,245 | 46.7 | kg
3.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | VOLUME DE CONCRETO | 30,10x0,15x0,30= | 1.35 | m³
3.8 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA( EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | VOLUME DE GABIÃO PARA A EXECUÇÃO DA ESCADA E FORRO DE DISSIPAÇÃO DA ÁGUA NA SAÍDA DO VERTEDOURO -> 12,58M² (SEÇÃO ÇATERAL CONFORME PROJ.), VEZES A LARGURA DA ESCADA 8,20M | 12,58 X 8,20 = | 103.156 | m³
3.9 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MECANIZADA NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DIAMETRO 100CM, COMP. 100CM | QUAN TIDADE DE MANILHAS A SEREM FORNECIDAS CONFORME PROJETO | 16 X 4 = | 64 | un
3.10 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (MANILHAS), DIÂMETRO DE 1000 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO) | COMPRIMENTO TOTAL DAS LINHAS DE MANILHA A EXECUTAR, CONFORME PROJETO | 16 X 4 = | 64 | m
3.11 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO 20x20CM FERRO 8.0mm, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 25CM, SEM REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | ÁREA TOTAL DE PAREDES ESTRUTURAIS DO VERTEDOURO VERTICAL E CABECEIRA DO VERTEDOURO HORIZONTAL | 21,44 + 4,70 + 4,70 + 6,70 = | 37.54 | m²
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | VOLUME DE ASFALTO A RECOMPOR POR CIMA DAS LINHAS DE MANILHAS, 36,12M², VEZES A ESPESSURA DO ASFALTO 0,05M | 36,12 X 0,05 = | 1.806 | m³
4.2 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | COMPRIMENTO DE MEIO-FIO A RECOMPOR, CONFORME PROJETO | 5,30 + 5,30 = | 10.6 | m
4.3 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA (PASSEIO DE CONCRETO A RECOMPOR SOBRE AS LINHAS DE MANILHA) | ÁREA DE PASSEIO A RECOMPOR | 9,10 + 9,10 = | 18.2 | m²
Coração de Jesus, MG, 15 de setembro de 2020.
__________________________________________
Heidemárcio Costa Fonseca
Engº. Civil - CREA 194.694/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG
DETALHAMENTO DO BDI
CONSTRUÇÃO DE VERTEDOURO
| SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) | TAXA DE TRIBUTOS
|  |  |  | PIS = | 0.65%
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67% | CONFINS = | 3%
| S | TAXA DE SEGUROS | 0% | ISS= | 5%
| G | TAXA DE GARANTIAS | 0.74%
| R | TAXA DE RISCOS | 0.97%
| DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 0.37% | I = | 4.5%
| L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 8.69%
| I | TAXA DE TRIBUTOS | 7.15%
| CPRB | CPRB
|  | BDI= | 24.99%
BDI % = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-(I+CPRB)
OBSERVAÇÃO: A ALÍCOTA DE ISSQN COBRADO NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS CORRESPONDE A 5,0% DOS VALORES DOS SERVIÇOS.
Coração de Jesus, MG, 15 de setembro de 2020.
Heidemárcio Costa Fonseca
Engº. Civil - CREA 194.694/D