## Planilha Orç.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS-MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG |  |  |  |  | CNPJ: 22.680.672/0001-28
OBRA: REFORMA DE QUADRA PARA CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
LOCAL: DISTRITO SÃO JOAQUIM - CORAÇÃO DE JESUS - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 187934.585 |  |  | LDI = | 29.46%
ITEM | CÓDIGO * | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | UNID. | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS QUADRA / CAMPO SOCIETY
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO (PLACA 2 x 1M) | 2 | m² | 308.96 | 399.98 | 799.96
1.2 | ED-50533 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM (PREPARAÇÃO DO PISO ANTIGO PARA NOVO CONTRA-PISO) | 564.25 | m² | 8.88 | 11.5 | 6488.875
1.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM (NOVO CONTRA-PISO COM CAIMENTO DE 1% PARA UM SÓ LADO) | 564.25 | m² | 39.72 | 51.42 | 29013.735
1.4 | COTAÇÃO | GRAMA SINTETICA ALTURA /ESPESSURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE DUPLA REFORÇADA, 100% PE (POLIETILENO), FIO MILTIFIBRILADO, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO FRETE E MAO DE OBRA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 8 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR 0.8 PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM) | 564.25 | m² | 136.5 | 176.71 | 99708.6175
1.5 | ED-48434 | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 80 | m² | 16.91 | 21.89 | 1751.2
1.6 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") (REFORMA TOTAL DO ALAMBRADO COM ALTURA DE 4M, INCLUSIVE PINTURA) | 80 | m² | 174.32 | 225.67 | 18053.6
1.7 | ED-49569 | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA | 2 | UN | 3234.28 | 4187.1 | 8374.2
1.8 | COTAÇÃO | REDE DE POLIETILENO MALHA 12X12CM, FIO 2MM, INCLUI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO NO ALAMBRADO. | 564.25 | m² | 18.5 | 23.95 | 13513.7875
1.9 | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - (PINTURA TOTAL DA MURETA EXISTENTE, DOIS LADOS) | 196 | m² | 21.73 | 28.13 | 5513.48
1.10 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 564.25 | m² | 6.46 | 8.36 | 4717.13
TOTAL GERAL | [6 empty] | 187934.585
* Valores referênciados da tabela de composição de preços SETOP região norte de Janeiro/2023, com desoneração.
O valor total da obra é de:
187934.585 |  | Cento e oitenta e quatro mil setecentos reais e noventa e sete centavos.
Coração de Jesus, 29 de março de 2023.
__________________________________________ |  |  | __________________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos |  |  | Robson Adalberto Mota Dias
Eng° Civil do município |  |  | Prefeito Municipal de Coração de Jesus

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG |  |  |  | CNPJ: 22.680.672/0001-28 |  |  | DATA: MARÇO DE 2023
OBRA: REFORMA DE QUADRA PARA CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  | VALOR DA OBRA: | 187934.585
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | PERÍODO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS QUADRA / CAMPO SOCIETY | FÍSICO (%) | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO (R$) | 187934.585 | 46983.6463 | 46983.6463 | 46983.6463 | 46983.6463
TOTAL |  | FÍSICO (%) | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO (R$) | 187934.585 | 46983.6463 | 46983.6463 | 46983.6463 | 46983.6463
Coração de Jesus, 29 de março de 2023.
__________________________________________ |  |  |  | __________________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos |  |  |  | Robson Adalberto Mota Dias
Eng° Civil do município |  |  |  | Prefeito Municipal de Coração de Jesus

## Memória Calc.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG
OBRA: REFORMA DE QUADRA PARA CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA
LOCAL: DISTRITO SÃO JOAQUIM - CORAÇÃO DE JESUS - MG
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO | CÁLCULO | RESULTADO | UNIDADE
1 | SERVIÇOS QUADRA / CAMPO SOCIETY
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO (PLACA 2 x 1M) | PLACA 2 X 1 | 2 x 1 = | 2 | m²
1.2 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM (PREPARAÇÃO DO PISO ANTIGO PARA NOVO CONTRA-PISO) | ÁREA TOTAL DA QUADRA (30,50m x 18,50m) | 30,50 x 18,50 = | 564.25 | m²
1.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM (NOVO CONTRA-PISO COM CAIMENTO DE 1% PARA UM SÓ LADO) | ÁREA TOTAL DA QUADRA (30,50m x 18,50m) | 30,50 x 18,50 = | 564.25 | m²
1.4 | GRAMA SINTETICA ALTURA /ESPESSURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE DUPLA REFORÇADA, 100% PE (POLIETILENO), FIO MILTIFIBRILADO, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO FRETE E MAO DE OBRA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 8 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR 0.8 PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM) | ÁREA TOTAL DA QUADRA (30,50m x 18,50m) | 30,50 x 18,50 = | 564.25 | m²
1.5 | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | TRECHO DE ALAMBRADO DANIFICADO | 20 x 2 x 2 = | 80 | m²
1.6 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") (REFORMA TOTAL DO ALAMBRADO COM ALTURA DE 4M, INCLUSIVE PINTURA) | ALAMBRADO NOVO A SER EXECUTADO | 20 x 2 x 2 = | 80 | m²
1.7 | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA | CONFORME PROJETO, DUAS UNIDADES | - | 2 | UN
1.8 | REDE DE POLIETILENO MALHA 12X12CM, FIO 2MM, INCLUI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO NO ALAMBRADO. | ÁREA TOTAL DA QUADRA (30,50m x 18,50m) | 30,50 x 18,50 = | 564.25 | m²
1.9 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - (PINTURA TOTAL DA MURETA EXISTENTE, DOIS LADOS) | PERÍMETRO TOTAL DA QUADRA (30,50 + 30,50 + 18,50 + 18,50) VEZES A ALTURA DE 1m, VEZES DOIS LADOS DA MURETA | (30,5 + 30,5 + 18,5 + 18,5) x 1 x 2 = | 196 | m²
1.10 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ÁREA TOTAL DA QUADRA (30,50m x 18,50m) | 30,50 x 18,50 = | 564.25 | m²
Coração de Jesus, 29 de março de 2023.
__________________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos
Eng° Civil do município

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS-MG
DETALHAMENTO DO BDI
REFORMA DE QUADRA
| SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) | TAXA DE TRIBUTOS
|  |  |  | PIS = | 0.65%
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5% | CONFINS = | 3%
| S | TAXA DE SEGUROS | 0% | ISS= | 5%
| G | TAXA DE GARANTIAS | 1%
| R | TAXA DE RISCOS | 1.27%
| DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 0.96% | I = | 4.65%
| L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 7.5%
| I | TAXA DE TRIBUTOS | 5.15%
| CPRB | CPRB | 4.5%
|  | BDI= | 29.46%
BDI % = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-(I+CPRB)
OBSERVAÇÃO: A ALÍCOTA DE ISSQN COBRADO NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS CORRESPONDE A 3,0% DOS VALORES DOS SERVIÇOS.
Coração de Jesus, MG, 29 de março de 2023
_______________________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos
Eng° Civil do município