## Planilha Orcamentária (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Reforma da Praça Ferreira Leal |  |  |  |  | DATA: 20/03/2014
LOCAL: Praça Ferreira Leal, Centro, Municipio de Coração de Jesus-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - Dezembro/2013 e Janeiro/2014 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | LDI | #REF!
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | PISO
1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 713.51 | 50.34 | #REF! | #REF!
1.2 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | M2 | 999.18 | 10.13 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
2 |  | MIRANTE |  |  |  | #REF! | #REF!
2.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 232.74 | 3.51 | #REF! | #REF!
2.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 232.74 | 9.85 | #REF! | #REF!
2.3 |  | GUARDA-CORPO |  |  |  | #REF! | #REF!
2.3.1 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) (PILARETES) | M2 | 65 | 52.26 | #REF! | #REF!
2.3.2 | EST-CON-015 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 13,5 MPA, BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA (PILARETES) | M3 | 3.25 | 292.74 | #REF! | #REF!
2.3.3 | ALV-BLO-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, APARENTE, VEDAÇÃO (FECHAMENTO H=40 CM) | M2 | 50.576 | 47.94 | #REF! | #REF!
2.3.4 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (FECHAMENTO H=40 CM) | M2 | 101.152 | 7.38 | #REF! | #REF!
2.3.5 | HID-TUB-120 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GUARDA-CORPO) | M | 139.44 | 105.98 | #REF! | #REF!
2.3.6 | HID-TUB-105 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GUARDA-CORPO) | M | 130.725 | 42.6 | #REF! | #REF!
2.3.7 | PIN-ESM-030 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM TUBO GALVANIZADO (GUARDA-CORPO) | M | 270.165 | 9.41 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.1 | ELE-LUM-070 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA) | UN | 4 | 1384.57 | #REF! | #REF!
3.2 | ELE-REL-005 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE | UN | 4 | 44.3 | #REF! | #REF!
3.2 | ELE-CXS-085 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 200 CM | UN | 4 | 274.83 | #REF! | #REF!
3.3 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4" | M | 67.6095 | 11.2 | #REF! | #REF!
3.4 | ELE-CAB-025.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE-AMARELO) | M | 202.8285 | 5.33 | #REF! | #REF!
| ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 1707.84 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
4 |  | PAISAGISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
4.1 | BAN-JAR-015 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | PÇ |  | 292.72 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #REF! | 114842.08
#REF!
45.984/D-MG
| R.T: Eng. Civil Eduardo Marques Dias |  |  | CREA
Pedro Magalhães Araújo Neto - Prefeito Municipal de Coração de Jesus
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## O Q foi PAGO (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - GERAL
PREFEITURA: CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA N°: 1
OBRA: REFORMA DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA : 23/05/2012
LOCAL : CENTRO, PRAÇA FERREIRA LEAL |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/MARÇO2012 |  |  | ( ) DIRETA | [5 empty] | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [8 empty] | LDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | MEDIDO | FALTA | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO C/LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | INSTALAÇÃO INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | IIO-BAR-046 | BARRAÇÃO DE OBRA |  | M² | 15 | 15 | 0 | 271.23 | 341.7498 | 5126.247
1.1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) GOVERNO DE ESTADO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 723.45 | 911.547 | 911.547
1.1.3 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIA 30KVA |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 867.55 | 1093.113 | 1093.113
1.1.4 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 398.25 | 501.795 | 501.795
0
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M² | 2404.42 | 2404.42 | 0 | 5.61 | 7.0686 | 16995.8832
0
3 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | GRAMA E ÁRVORE |  |  |  |  | 0
3.1.1 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  | M² | 1326.61 |  | 1326.61 | 12.79 | 16.1154 | 21378.8508
3.1.2 | PAI-COV-005 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORE H MIN 1,80M COM COVA 60X60X60CM, EXCETO FORNOCIMENTO DE MUDAS |  | UNI | 72 |  | 72 | 5.47 | 6.8922 | 496.2384
3.1.3 | PAI-MUD-010 | FORNOCIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA |  | UNI | 32 |  | 32 | 14.01 | 17.6526 | 564.8832
3.1.4 | PAI-MUD-010 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM |  | UNI | 27 |  | 27 | 17.42 | 21.9492 | 592.6284
3.1.5 | PAI-MUD-060 | FORNECIMENTO DE PALMEIRAS ARECA LUTESCENS |  | UNI | 13 |  | 13 | 53.79 | 67.7754 | 881.0802
3.1.6 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10X10CM |  | M | 538.56 | 538.56 | 0 | 13.95 | 17.577 | 9466.2691
0
4 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
4.1 |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | HI-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEIS PARA CAIXA DE ÁGUA DN50MM X 1 1/2'' |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 19.32 | 24.3432 | 24.3432
4.1.2 | HID-CXS-300 | CAIXA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, CAPACIDADE 15.000L, EM CONCRETO E CASAS DE BOMBAS |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 8121.89 | 10233.5814 | 10233.5814
4.1.3 | HID-REG-105 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁEL DN 32MM |  | UNI | 4 | 4 | 0 | 17.65 | 22.239 | 88.956
4.1.4 | HID-REG-030 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4'') |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 46.43 | 58.5018 | 117.0036
4.1.5 | HID-REG-035 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2'') |  | unid. | 2 | 2 | 0 | 50.73 | 63.9198 | 127.8396
4.1.6 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTE , 32MM |  | M | 42 | 42 | 0 | 14.15 | 17.829 | 748.818
4.1.7 | HID-TUB-010 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 25MM |  | M | 20 | 20 | 0 | 10.22 | 12.8772 | 257.544
4.1.8 | HID-TUB-020 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 40MM |  | M | 24 | 24 | 0 | 17.81 | 22.4406 | 538.5744
4.1.9 | HID-TUB-025 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 50MM |  | M | 178.39 | 178.39 | 0 | 20.42 | 25.7292 | 4589.832
4.1.10 | HID-BOM-035 | CONJUNTO ELEVATÓTIO MOTOR-BOMBA (CONTRÍFUGA) DE 3HP |  | UNI | 1 |  | 1 | 884.76 | 1114.7976 | 1114.7976
4.1.11 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D= 1/2'' |  | UNI | 16 | 16 | 0 | 30.59 | 38.5434 | 616.6944
0
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
5.1 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.1.1 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/4'' |  | M | 240 | 240 | 0 | 10.58 | 13.3308 | 3199.392
5.1.2 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/2'' |  | M | 120 | 120 | 0 | 11.03 | 13.8978 | 1667.736
5.1.3 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1<=388<VA, TRIFÁSICO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 1546.05 | 1948.023 | 1948.023
5.1.4 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 161.35 | 203.301 | 203.301
5.1.5 | ELE-CAB-035.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 25MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 260 | 260 | 0 | 8.86 | 11.1636 | 2902.536
5.1.6 | ELE-CAB-030.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 16MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 10 | 10 | 0 | 6.31 | 7.9506 | 79.506
5.1.7 | ELE-CAB-020.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (PRETO) |  | M | 1100 | 1100 | 0 | 3.5 | 4.41 | 4851
5.1.8 | ELE-CAB-020.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (AZUL) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3.5 | 4.41 | 2425.5
5.1.9 | ELE-CAB-015.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 4MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3 | 3.78 | 2079
5.1.10 | ELE-CAB-020.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 300 | 300 | 0 | 3.5 | 4.41 | 1323
5.1.11 | ELE-DIS-083 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 60 | 75.6 | 151.2
5.1.12 | ELE-DIS-060 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 29.8 | 37.548 | 225.288
5.1.13 | ELE-DIS-061 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 29.8 | 37.548 | 37.548
5.1.14 | ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 15 | 18.9 | 37.8
5.1.15 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWLD 5/8'' X 2,40M |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 56.69 | 71.4294 | 428.5764
5.1.16 | ELE-COR-005 | CABO COBRE NU # 6 MM² INCLUSIVE SUPORTE |  | UNI | 10 | 10 | 0 | 6 | 7.56 | 75.6
5.1.17 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM² |  | UNI | 8 | 8 | 0 | 6.1 | 7.686 | 61.488
5.1.18 | ELE-LAM-057 | LÂMPADA MISTA DE 160W/220V |  | UNI | 26 | 26 | 0 | 11.45 | 14.427 | 375.102
5.1.19 | ELE-REL-005 | RELE FOTOLÉTRICO RM 10 120V, 1200VA COM BASE |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 40.9 | 51.534 | 309.204
5.1.20 | ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H-3,00 M , FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LÂMPADA MISTA DE 160W |  | UNI | 26 |  | 26 | 1389.11 | 1750.2786 | 45507.2436
0
6 |  | PISOS |  |  |  |  | 0
6.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
6.1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=6CM, FCK=25MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | M² | 1099.76 | 1099.76 | 0 | 37.25 | 46.935 | 51617.2356
6.1.2 | PIS-CER-005 | PISO CERÂMICO VERMELHO NATURAL 24X5,2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCUSIVE REJUNTAMENTO |  | M² | 999.18 | 505.27 | 493.91 | 58.15 | 73.269 | 73208.9194
[6 empty] | 11.05 | -11.05
7 |  | MIRANTE |  |  |  |  | 0
7.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
7.1.1 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E= 15CM A REVESTIR , VEDAÇÃO |  | M² | 196.37 | 196.37 | 0 | 30.32 | 38.2032 | 7501.9624
7.1.2 | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, AFIRMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO DE DESFORMA |  | M³ | 14.55 | 14.55 | 0 | 1130 | 1423.8 | 20716.29
7.1.3 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTO MANUAL, COM SOQUETE |  | M³ | 766.52 | 766.52 | 0 | 25 | 31.5 | 24145.38
7.1.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA , A COLHER |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.59 | 4.5234 | 1052.7761
7.1.5 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO , CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 21.12 | 26.6112 | 6193.4907
7.1.6 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.3 | 4.158 | 967.7329
7.1.7 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCUSIVE FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 9.35 | 11.781 | 2741.9099
7.1.8 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17X30 E= 5CM, COM JUNTA DE 1X1M |  | M² | 564.37 | 564.37 | 0 | 29.75 | 37.485 | 21155.4094
7.1.9 | SEE-EST-010 | PILARETE DE CONCRETO 17X20CM , CONCRETO 20MPA , APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA-CORPO NAS CIRCULAÇÕES |  | M³ | 6.2 | 6.2 | 0 | 1771.35 | 2231.901 | 13837.7862
7.1.10 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05M |  | M | 139.66 | 139.66 | 0 | 273.15 | 344.169 | 48066.6425
TOTAL | [9 empty] | 415578.43
308847.22
74.32%

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
#REF! |  | VALOR: R$ 646.477,82 |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES |  |  | DATA: 11/12/2023
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Financeiro | #REF! | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 4666.72
2 | RUA NOZINHO PRATES
RUA JOSE OLEGARIO L.
3 | RUA AMINTAS SALES
RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS
4 | RUA FILOGONIO LAGOEIRO
RUA JUCA DE QUEIROZ
5 | RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA
RUA JESUS CHATEUBRIAND
2 | #REF! | Físico % | #REF! | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF!
3 | #REF! | Físico % | #REF! | 70% | 30%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | Físico % | #REF! | 50% | 50%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | Físico % | #REF! |  | 30% | 30% | 20% | 20%
|  | Financeiro | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | RUA FILOGONIO LAGOEIRO | Físico %
| RUA JUCA DE QUEIROZ | Financeiro
6 | #REF! | Físico % | #REF! |  |  | 100%
|  | Financeiro | #REF! |  |  | #REF!
7 | #REF! | Físico % | #REF! |  |  | 20% | 80%
|  | Financeiro | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
8 | #REF! | Físico % | #REF! | 50% | 30% |  | 20%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
9 | #REF! | Físico % | #REF! | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | #REF! | [5 empty] | #REF!
10 | #REF! | Físico % | #REF! |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | #REF! |  |  |  |  | #REF!
11 | #REF! | Físico % | #REF! |  |  | 20% | 40% | 40%
|  | Financeiro | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0% | 0
0
0
| Eng. Civil Adenise de Sousa Martins |  |  | Robson Adalberto Mota Dias | [6 empty] | 0
| CREA-MG 194.745/D |  |  | Prefeito Municipal | [6 empty] | 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS

## O Q foi PAGO (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - GERAL
PREFEITURA: CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA N°: 1
OBRA: REFORMA DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA : 23/05/2012
LOCAL : CENTRO, PRAÇA FERREIRA LEAL |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/MARÇO2012 |  |  | ( ) DIRETA | [5 empty] | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [8 empty] | LDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | MEDIDO | FALTA | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO C/LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | INSTALAÇÃO INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | IIO-BAR-046 | BARRAÇÃO DE OBRA |  | M² | 15 | 15 | 0 | 271.23 | 341.7498 | 5126.247
1.1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) GOVERNO DE ESTADO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 723.45 | 911.547 | 911.547
1.1.3 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIA 30KVA |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 867.55 | 1093.113 | 1093.113
1.1.4 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 398.25 | 501.795 | 501.795
0
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M² | 2404.42 | 2404.42 | 0 | 5.61 | 7.0686 | 16995.8832
0
3 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | GRAMA E ÁRVORE |  |  |  |  | 0
3.1.1 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  | M² | 1326.61 |  | 1326.61 | 12.79 | 16.1154 | 21378.8508
3.1.2 | PAI-COV-005 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORE H MIN 1,80M COM COVA 60X60X60CM, EXCETO FORNOCIMENTO DE MUDAS |  | UNI | 72 |  | 72 | 5.47 | 6.8922 | 496.2384
3.1.3 | PAI-MUD-010 | FORNOCIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA |  | UNI | 32 |  | 32 | 14.01 | 17.6526 | 564.8832
3.1.4 | PAI-MUD-010 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM |  | UNI | 27 |  | 27 | 17.42 | 21.9492 | 592.6284
3.1.5 | PAI-MUD-060 | FORNECIMENTO DE PALMEIRAS ARECA LUTESCENS |  | UNI | 13 |  | 13 | 53.79 | 67.7754 | 881.0802
3.1.6 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10X10CM |  | M | 538.56 | 538.56 | 0 | 13.95 | 17.577 | 9466.2691 | 9466.2691 | 33379.9501 | 28.36%
0
4 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
4.1 |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | HI-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEIS PARA CAIXA DE ÁGUA DN50MM X 1 1/2'' |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 19.32 | 24.3432 | 24.3432 | 24.3432
4.1.2 | HID-CXS-300 | CAIXA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, CAPACIDADE 15.000L, EM CONCRETO E CASAS DE BOMBAS |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 8121.89 | 10233.5814 | 10233.5814 | 10233.5814
4.1.3 | HID-REG-105 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁEL DN 32MM |  | UNI | 4 | 4 | 0 | 17.65 | 22.239 | 88.956 | 88.956
4.1.4 | HID-REG-030 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4'') |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 46.43 | 58.5018 | 117.0036 | 117.0036
4.1.5 | HID-REG-035 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2'') |  | unid. | 2 | 2 | 0 | 50.73 | 63.9198 | 127.8396 | 127.8396
4.1.6 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTE , 32MM |  | M | 42 | 42 | 0 | 14.15 | 17.829 | 748.818 | 748.818
4.1.7 | HID-TUB-010 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 25MM |  | M | 20 | 20 | 0 | 10.22 | 12.8772 | 257.544 | 257.544
4.1.8 | HID-TUB-020 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 40MM |  | M | 24 | 24 | 0 | 17.81 | 22.4406 | 538.5744 | 538.5744
4.1.9 | HID-TUB-025 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 50MM |  | M | 178.39 | 178.39 | 0 | 20.42 | 25.7292 | 4589.832 | 4589.832
4.1.10 | HID-BOM-035 | CONJUNTO ELEVATÓTIO MOTOR-BOMBA (CONTRÍFUGA) DE 3HP |  | UNI | 1 |  | 1 | 884.76 | 1114.7976 | 1114.7976 | 0
4.1.11 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D= 1/2'' |  | UNI | 16 | 16 | 0 | 30.59 | 38.5434 | 616.6944 | 616.6944
[7 empty] | 0 |  |  |  | 17343.1866 | 18457.9842 | 93.96% | 46.98%
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 53.96%
5.1 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 93.96
5.1.1 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/4'' |  | M | 240 | 240 | 0 | 10.58 | 13.3308 | 3199.392 | 3199.392
5.1.2 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/2'' |  | M | 120 | 120 | 0 | 11.03 | 13.8978 | 1667.736 | 1667.736
5.1.3 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1<=388<VA, TRIFÁSICO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 1546.05 | 1948.023 | 1948.023 | 1948.023
5.1.4 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 161.35 | 203.301 | 203.301 | 203.301
5.1.5 | ELE-CAB-035.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 25MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 260 | 260 | 0 | 8.86 | 11.1636 | 2902.536 | 2902.536
5.1.6 | ELE-CAB-030.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 16MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 10 | 10 | 0 | 6.31 | 7.9506 | 79.506 | 79.506
5.1.7 | ELE-CAB-020.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (PRETO) |  | M | 1100 | 1100 | 0 | 3.5 | 4.41 | 4851 | 4851
5.1.8 | ELE-CAB-020.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (AZUL) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3.5 | 4.41 | 2425.5 | 2425.5
5.1.9 | ELE-CAB-015.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 4MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3 | 3.78 | 2079 | 2079
5.1.10 | ELE-CAB-020.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 300 | 300 | 0 | 3.5 | 4.41 | 1323 | 1323
5.1.11 | ELE-DIS-083 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 60 | 75.6 | 151.2 | 151.2
5.1.12 | ELE-DIS-060 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 29.8 | 37.548 | 225.288 | 225.288
5.1.13 | ELE-DIS-061 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 29.8 | 37.548 | 37.548 | 37.548
5.1.14 | ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 15 | 18.9 | 37.8 | 37.8
5.1.15 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWLD 5/8'' X 2,40M |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 56.69 | 71.4294 | 428.5764 | 428.5764
5.1.16 | ELE-COR-005 | CABO COBRE NU # 6 MM² INCLUSIVE SUPORTE |  | UNI | 10 | 10 | 0 | 6 | 7.56 | 75.6 | 75.6
5.1.17 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM² |  | UNI | 8 | 8 | 0 | 6.1 | 7.686 | 61.488 | 61.488
5.1.18 | ELE-LAM-057 | LÂMPADA MISTA DE 160W/220V |  | UNI | 26 | 26 | 0 | 11.45 | 14.427 | 375.102 | 375.102
5.1.19 | ELE-REL-005 | RELE FOTOLÉTRICO RM 10 120V, 1200VA COM BASE |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 40.9 | 51.534 | 309.204 | 309.204
5.1.20 | ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H-3,00 M , FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LÂMPADA MISTA DE 160W |  | UNI | 26 |  | 26 | 1389.11 | 1750.2786 | 45507.2436 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 22380.8004 | 67888.044 | 32.97%
6 |  | PISOS |  |  |  |  | 0
6.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  | 505.27 |  | 505.27
6.1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=6CM, FCK=25MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | M² | 1099.76 | 1099.76 | 0 | 37.25 | 46.935 | 51617.2356 | 51617.2356
6.1.2 | PIS-CER-005 | PISO CERÂMICO VERMELHO NATURAL 24X5,2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCUSIVE REJUNTAMENTO |  | M² | 999.18 | 505.27 | 493.91 | 58.15 | 73.269 | 73208.9194 | 37020.6276
[7 empty] | 0 |  |  |  | 88637.8632 | 124826.155 | 71.01%
7 |  | MIRANTE |  |  |  |  | 0
7.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
7.1.1 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E= 15CM A REVESTIR , VEDAÇÃO |  | M² | 196.37 | 196.37 | 0 | 30.32 | 38.2032 | 7501.9624 | 7501.9624
7.1.2 | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, AFIRMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO DE DESFORMA |  | M³ | 14.55 | 14.55 | 0 | 1130 | 1423.8 | 20716.29 | 20716.29
7.1.3 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTO MANUAL, COM SOQUETE |  | M³ | 766.52 | 766.52 | 0 | 25 | 31.5 | 24145.38 | 24145.38
7.1.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA , A COLHER |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.59 | 4.5234 | 1052.7761 | 1052.7761
7.1.5 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO , CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 21.12 | 26.6112 | 6193.4907 | 6193.4907
7.1.6 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.3 | 4.158 | 967.7329 | 967.7329
7.1.7 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCUSIVE FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 9.35 | 11.781 | 2741.9099 | 2741.9099
7.1.8 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17X30 E= 5CM, COM JUNTA DE 1X1M |  | M² | 564.37 | 564.37 | 0 | 29.75 | 37.485 | 21155.4094 | 21155.4094
7.1.9 | SEE-EST-010 | PILARETE DE CONCRETO 17X20CM , CONCRETO 20MPA , APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA-CORPO NAS CIRCULAÇÕES |  | M³ | 6.2 | 6.2 | 0 | 1771.35 | 2231.901 | 13837.7862 | 13837.7862
7.1.10 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05M |  | M | 139.66 | 139.66 | 0 | 273.15 | 344.169 | 48066.6425 | 48066.6425
TOTAL | [9 empty] | 415578.43 | 146379.3802 | 146379.3802 | 100%
308847.22
74.32%