## Banheiro + Rede (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Módulo Sanitário completo com esgoto ligado a rede pública
|  |  | SINAPI/SETOP - Dezembro/2017 (RT=13/01/2018) |  |  |  | BDI-22,85%
Item | CÓDIGO | FONTE | Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade Prevista | Valor Unitário | Valor Total Sem BDI | Valor total com BDI
1 |  |  | Serviços preliminares
1.1 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 8.02 | 3.01 | 24.1402 | 29.6562
1.2 | 74077/003 | SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas | m2 | 3.45 | 4.77 | 16.4565 | 20.2168
SUB-TOTAL | [6 empty] | 40.5967 | 49.873
2 |  |  | Fundações
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas | m3 | 0.41 | 47.63 | 19.5283 | 23.9905
2.2 | 73361 | SINAPI | Concreto ciclópico 30% de pedra de mão consumo mínimo de cimento 150 Kg\m3 – preparo e lançamento | m3 | 0.41 | 293.51 | 120.3391 | 147.8366
SUB-TOTAL | [6 empty] | 139.8674 | 171.8271
3 |  |  | Coberturas
3.1 | 74202/002 | SINAPI | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga de 200 Kg/m², espessura =8 cm, com lajotas e capeamento com concreto FCK=20 Mpa e ferragem negativa, esp. 4 cm, com escoramento, inclinação 10% e beiral de 20 cm nas quatro faces. | m2 | 5.13 | 63.25 | 324.4725 | 398.6145
SUB-TOTAL | [6 empty] | 324.4725 | 398.6145
4 |  |  | Paredes, revestimentos e elementos decorativos
4.1 |  |  | Alvenaria de tijolos furados
4.1.1 | 87520 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² com vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual. | m2 | 17.4 | 51.9 | 903.06 | 1109.4092
4.1.2 | 87496 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual (apoio pia de cozinha e tanque de lavar roupa). | m2 | 2.16 | 55.62 | 120.1392 | 147.591
4.1.3 | 87496 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual (apoio da caixa d`água). | m2 | 0.5 | 55.62 | 27.81 | 34.1646
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 1051.0092 | 1291.1648
4.2 |  |  | Revestimentos
4.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro. (incluindo o interior do teto do banheiro). | m2 | 42.52 | 2.68 | 113.9536 | 139.992
4.2.2 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (incluindo o interior do teto do banheiro). | m2 | 37.2 | 24.66 | 917.352 | 1126.9669
4.2.3 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (apoio da pia de cozinha e tanque de lavar roupa). | m2 | 4.32 | 24.66 | 106.5312 | 130.8736
4.2.4 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (apoio da pia de cozinha e tanque de lavar roupa). | m2 | 1 | 24.66 | 24.66 | 30.2948
4.2.5 | 87271 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm, aplicadas em ambiente de área maior que 5,0 m² a meia altura das paredes. | m2 | 10.08 | 57.52 | 579.8016 | 712.2863
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1742.2984 | 2140.4136
4.3 |  |  | Esquadrias
4.3.1 | SER-POR-010 | SETOP | Fornecimento e assentamento de porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada, 60 x 210 cm. | pça | 1 | 349.38 | 349.38 | 429.2133
4.3.2 | 94559 | SINAPI | Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada (60x60 cm). | m2 | 0.36 | 441.85 | 159.066 | 195.4126
4.3.3 | 72116 | SINAPI | Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado | m2 | 0.36 | 62.3 | 22.428 | 27.5528
SUB-TOTAL | [6 empty] | 530.874 | 652.1787
5 |  |  | Pisos interno e externo
5.1 | 94974 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita1), preparo manual (contrapiso interno, esp= 6,0 cm). | m³ | 0.14 | 284.3 | 39.802 | 48.8968
5.2 | 87246 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, dimensões 35x35 cm, aplicada em ambiente de área menor que 5,0 m². | m2 | 2.4 | 37.22 | 89.328 | 109.7394
5.3 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, esp = 8 cm, armado. | m2 | 8.02 | 59.18 | 474.6236 | 583.0751
SUB-TOTAL | [6 empty] | 603.7536 | 741.7113
6 |  |  | Pinturas
6.1 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes - duas demãos | m² | 42.52 | 9.41 | 400.1132 | 491.5391
6.2 | 74145/001 | SINAPI | Pintura de esquadrias em esmalte sintético - duas demãos, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo (porta e janela). | m2 | 3.24 | 14.04 | 45.4896 | 55.884
SUB-TOTAL | [6 empty] | 445.6028 | 547.423
7 |  |  | Instalações elétricas
7.1 | 93145 | SINAPI | Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). | unidade | 1 | 127.92 | 127.92 | 157.1497
7.2 | 93040 | SINAPI | Lâmpada fluorescente 60 W | unidade | 1 | 9.72 | 9.72 | 11.941
SUB-TOTAL | [6 empty] | 137.64 | 169.0907
8 |  |  | Instalações hidrossanitárias
8.1 | 86943 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lavatório em louça branca, suspenso, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível plástico de 30 cm, com torneira cromada de mesa. | unidade | 1 | 172.94 | 172.94 | 212.4568
8.2 | 95469 | SINAPI | Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado convencional de louça branca. | unidade | 1 | 176.48 | 176.48 | 216.8057
8.3 | LOU-TAN-030 | SETOP | Fornecimento e instalação de tanque de lavar roupas em marmorite sintético, dois bojos ( cuba e batedor), válvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifão plástico tipo copo 1 1/4". | unidade | 1 | 348.55 | 348.55 | 428.1937
8.4 | HID-SIF-025 | SETOP | Fornecimento e instalação de caixa de espuma em PVC, 250x230x75mm, tubo de PVC 50 mm e tampa e porta tampa. | unidade | 1 | 66.52 | 66.52 | 81.7198
8.5 | 86934 | SINAPI | Fornecimento e instalação de pia de cozinha de marmorite sintético (1,20 X 0,60 m), incluindo torneira cromada de 1/2 ", válvula em plástico branco, sifão de plástico. | unidade | 1 | 236.43 | 236.43 | 290.4543
8.6 | HID-SIF-025 | SETOP | Fornecimento e instalação de caixa de gordura em PVC, 250x230x75mm, tubo de PVC 50 mm e tampa e porta tampa. | unidade | 1 | 66.52 | 66.52 | 81.7198
8.7 | 34637 | SINAPI | Fornecimento e instalação de caixa d`água de polietileno com tampa, capacidade 310 litros, sem acessórios. | unidade | 1 | 167.92 | 167.92 | 206.2897
8.8 | 94975 | SINAPI | Base de sustentação da caixa d`água (0,75 x 0,75 x 0,05 m) concreto armado FCK - 15 Mpa, preparo manual | m3 | 0.028 | 300.41 | 8.4115 | 10.3335
8.9 | 9535 | SINAPI | Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico com corpo de plástico simples | unidade | 1 | 59.55 | 59.55 | 73.1572
8.10 | 74104/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em tijolo maciço (60x60x60cm), revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4), tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPA. | Unidade | 1 | 117.16 | 117.16 | 143.9311
8.11 | 94650 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, instalado na caixa de inspeção, junto à parede do banheiro, em prumada de ventilação. | m | 3 | 12.86 | 38.58 | 47.3955
8.12 | Composição |  | Instalação hidro-sanitária do módulo - conforme composição anexa. | unidade | 1 | 499.09 | 499.09 | 613.1321
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1958.1515 | 2405.5891
9 |  |  | Ligação do esgoto a rede pública
9.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas | m³ | 0.72 | 47.63 | 34.2936 | 42.1297
9.2 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 12 | 34.32 | 411.84 | 505.9454
9.3 | 1965 | SINAPI | Curva de 45 G com bolsas para esgoto sanitário | Unidade | 2 | 25.32 | 50.64 | 62.2112
9.4 | 37953 | SINAPI | Selim para ligação de esgoto 150 x 100 mm | Unidade | 1 | 3.75 | 3.75 | 4.6069
9.5 | 2696 | SINAPI | Mão de obra | h | 1.5 | 13.59 | 20.385 | 25.043
SUB-TOTAL | [6 empty] | 520.9086 | 639.9362
TOTAL SEM B.D.I. | [6 empty] | 7495.1747 | 9207.8221
B.D.I.(22,85%) | [6 empty] | 1712.6474
TOTAL | [6 empty] | 9207.8221 | 9207.8221

## Banh. fossas
Melhorias Sanitárias completas com esgoto ligado a tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro
|  |  | Mês de referência -SINAPI - Dezembro 2023 (RT-18/01/2024), SETOP - Agosto/2023 - Com desoneração |  |  |  | BDI-28,82%
Item | CÓDIGO | FONTE | Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade Prevista | Valor Unitário | Valor Total Sem BDI | Valor total com BDI
1 |  |  | Administração local
1.1 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 2.5 | 96.41 | 241.025 | 310.4884
1.2 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral de obras com encargos complementares | H | 8.6 | 43.58 | 374.788 | 482.8019
SUB-TOTAL | [6 empty] | 615.813 | 793.2903
2 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  |  | 0
2.1 | 98519 | SINAPI | Revolvimento e limpeza manual de solo | m2 | 22.02 | 1.59 | 35.0118 | 45.1022 | 1.431
2.2 | ED-17989 | SETOP | Locação de obra com gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m, reaproveitamento 2 vezes. | m2 | 3.45 | 49.91 | 172.1895 | 221.8145
SUB-TOTAL | [6 empty] | 207.2013 | 266.9167 | 0
3 |  |  | Fundações |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas com profundidade igual ou menor que 1,30 m. | m3 | 0.41 | 64.52 | 26.4532 | 34.077 | 58.068
3.2 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclopico FCK = 15MPA, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. AF_05/2021 | m3 | 0.41 | 501.17 | 205.4797 | 264.6989
SUB-TOTAL | [6 empty] | 231.9329 | 298.776 | 0
4 |  |  | Coberturas |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 101964 | SINAPI | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento + capa) = 8cm + 4 cm. | m2 | 5.13 | 172.01 | 882.4113 | 1136.7222 | 154.809
SUB-TOTAL | [6 empty] | 882.4113 | 1136.7222 | 0
5 |  |  | Alvenaria de tijolos furados |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, Esp.9 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento. | m2 | 19.34 | 45.95 | 888.673 | 1144.7886
5.2 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, Esp.9 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento (paredes de suporte da pia de cozinha e tanque de lavar roupa) | m2 | 2.16 | 45.95 | 99.252 | 127.8564
5.3 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, Esp.9 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento (parede de suporte da caixa d`água) | m2 | 0.7 | 45.95 | 32.165 | 41.435
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1020.09 | 1314.0799 | 0
6 |  |  | Revestimentos |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro. (incluindo o interior do teto do banheiro e beiral). | m2 | 49.72 | 3.95 | 196.394 | 252.9948 | 3.555
6.2 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (incluindo o interior do teto do banheiro). | m2 | 44.4 | 34.62 | 1537.128 | 1980.1283 | 31.158
6.3 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (apoio da pia de cozinha e tanque de lavar roupa). | m2 | 4.32 | 34.62 | 149.5584 | 192.6611 | 31.158
6.4 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (apoio da pia de cozinha e tanque de lavar roupa). | m2 | 1 | 34.62 | 34.62 | 44.5975 | 31.158
6.5 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas (h=1,50 m) com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm, aplicadas em ambiente de área maior que 5,0 m² a meia altura das paredes. | m2 | 10.02 | 60.82 | 609.4164 | 785.0502 | 54.738
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2527.1168 | 3255.4319 | 0
7 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | ED-50971 | SETOP | Fornecimento e assentamento de porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada, 60 x 210 cm. | pça | 1 | 471.84 | 471.84 | 607.8243
7.2 | 94559 | SINAPI | Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada (60x60 cm). | m2 | 0.36 | 577.79 | 208.0044 | 267.9513 | 520.011
7.3 | ED-51155 | SETOP | Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado | m2 | 0.36 | 133.06 | 47.9016 | 61.7068
SUB-TOTAL | [6 empty] | 727.746 | 937.4824 | 0
8 |  |  | Pisos interno e externo |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 94974 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita1), preparo manual (contrapiso interno, esp= 6,0 cm). | m³ | 0.16 | 391.21 | 62.5936 | 80.6331 | 352.089
8.2 | 87246 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, dimensões 35x35 cm, aplicada em ambiente de área menor que 5,0 m². | m2 | 2.63 | 55.26 | 145.3338 | 187.219 | 49.734
8.3 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, esp = 8 cm, armado. | m2 | 8.02 | 84.33 | 676.3266 | 871.2439 | 75.897
SUB-TOTAL | [6 empty] | 884.254 | 1139.096 | 0
9 |  |  | Pinturas |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF_04/2023 | m² | 49.72 | 11.47 | 570.2884 | 734.6455 | 10.323
9.2 | ED-50491 | SETOP | Pintura de esquadrias em esmalte sintético - duas demãos, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo (porta e janela). | m2 | 3.28 | 34.28 | 112.4384 | 144.8431
SUB-TOTAL | [6 empty] | 682.7268 | 879.4887 | 0
10 |  |  | Instalações elétricas |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | ED-50227 | SETOP | Ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10a 250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, antichama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1, 5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | unidade | 1 | 223.46 | 223.46 | 287.8612
10.3 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (para chuveiro) | m | 4.75 | 3.33 | 15.8175 | 20.3761 | 2.997
10.2 | 97610 | SINAPI | Lâmpada compacta de Led 10 W, base E27 | unidade | 1 | 13.9 | 13.9 | 17.906 | 12.51
SUB-TOTAL | [6 empty] | 253.1775 | 326.1433 | 0
11 |  |  | Instalações hidrossanitárias |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | 86943 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lavatório em louça branca, suspenso, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível plástico de 30 cm, com torneira cromada de mesa. | unidade | 1 | 228.51 | 228.51 | 294.3666 | 205.659
11.2 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação. AF_01/2020 | unidade | 1 | 429.58 | 429.58 | 553.385 | 386.622
11.3 | 36790 | SINAPI-I | Tanque duplo de lavar roupa em mármore sintético com cuba lisa e esfregador 60 x 120 cm. | unidade | 1 | 217.42 | 217.42 | 280.0804 | 195.678
11.4 | ED-50013 | SETOP | Fornecimento e instalação de caixa de espuma em PVC, 250x230x75mm, tubo de PVC 50 mm e tampa e porta tampa. | unidade | 1 | 100.3 | 100.3 | 129.2065
11.5 | 86934 | SINAPI | Fornecimento e instalação de pia de cozinha de marmorite sintético (1,20 X 0,60 m), incluindo torneira cromada de 1/2 ", válvula em plástico branco, sifão de plástico. | unidade | 1 | 330.58 | 330.58 | 425.8532 | 297.522
11.6 | ED-50013 | SETOP | Fornecimento e instalação de caixa de gordura em PVC, 250x230x75mm, tubo de PVC 50 mm e tampa e porta tampa. | unidade | 1 | 100.3 | 100.3 | 129.2065
11.7 | 34637 | SINAPI | Fornecimento e instalação de caixa d`água de polietileno com tampa, capacidade 500 litros, sem acessórios. | unidade | 1 | 249.66 | 249.66 | 321.612 | 224.694
11.8 | 94975 | SINAPI | Base de sustentação da caixa d`água (1,00 x 1,00 x 0,05 m) concreto armado FCK - 15 Mpa, preparo manual | m3 | 0.05 | 426.31 | 21.3155 | 27.4586 | 383.679
11.9 | 100860 | SINAPI | Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico com corpo de plástico simples | unidade | 1 | 79.34 | 79.34 | 102.2058 | 71.406
11.10 | ED-49878 | SETOP | Caixa de esgoto de inspeção/passagem em alvenaria (50x50x45cm), revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive escavação, reaterro e retirada do material escavado. | Unidade | 1 | 239.73 | 239.73 | 308.8202
11.11 | 94650 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, instalado na caixa de inspeção, junto à parede do banheiro, em prumada de ventilação. | m | 3 | 20.62 | 61.86 | 79.6881 | 18.558
11.12 | Composição | SINAPI | Instalação hidro-sanitária do módulo - conforme composição anexa. | unidade | 1 | 851.68 | 851.68 | 1097.1342
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2910.2755 | 3749.0169 | 0
12 |  |  | Tanque séptico |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | ED-51108 | SETOP | Escavação Manual De Valas 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 5 | 79.94 | 399.7 | 514.8935
12.2 | ED-29582 | SINAPI | Armadura de tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm para o piso (fundo) | m² | 1.62 | 29.62 | 47.9844 | 61.8135
12.3 | 94975 | SINAPI | Piso (fundo) em concreto FCK 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) | m3 | 0.33 | 426.31 | 140.6823 | 181.2269 | 383.679
12.4 | ED-48231 | SINAPI | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, Esp.9 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento. | m2 | 9.28 | 45.95 | 426.416 | 549.3091
12.5 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro | m2 | 8.64 | 3.95 | 34.128 | 43.9637 | 3.555
12.6 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas | m2 | 8.64 | 34.62 | 299.1168 | 385.3223 | 31.158
12.7 | 89796 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de T de PVC esgoto de 100mm | Unidade | 2 | 36.48 | 72.96 | 93.9871 | 32.832
12.8 | 94975 | SINAPI | Placa de contenção pré-fabricada de concreto, medidias 1,00x0,60x0,05 m para direcionamento do esgoto para o fundo, conforme desenho. | m3 | 0.03 | 426.31 | 12.7893 | 16.4752 | 383.679
12.9 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para confecção da tampa com área média das seções maior que 0,25 m², em chapa de madeira compensada resinada , 6 utilizações | m² | 2 | 58.5 | 117 | 150.7194 | 52.65
12.10 | ED-29582 | SETOP | Armadura de tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm para a tampa | m² | 2.2 | 29.62 | 65.164 | 83.9443
12.11 | 94975 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-15Mpa esp. 7 cm | m3 | 0.15 | 426.31 | 63.9465 | 82.3759 | 383.679
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1679.8873 | 2164.0308 | 0
13 |  |  | Filtro anaeróbico |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | ED-51108 | SETOP | Escavação Manual De Valas 1,50 M < H <= 3,00 M | m³ | 3 | 79.94 | 239.82 | 308.9361
13.2 | 94975 | SINAPI | Alvenaria de vedação em concreto armado, espessura 10 cm | m³ | 0.66 | 426.31 | 281.3646 | 362.4539 | 383.679
13.3 | 32 | SINAPI | Aço CA 50, 6,3 mm para alvenaria de vedação | Kg | 21.44 | 6.64 | 142.3616 | 183.3902 | 5.976
13.4 | ED-48298 | SETOP | Corte, dobra e montagem de aço CA-50, 6,3 mm | Kg | 21.44 | 11.53 | 247.2032 | 318.4472
13.5 | 98562 | SINAPI | Impermeabilização de superficie com argamasa de cimento e areia grossa, traço 1:4, com aditivo impermeabilizante, espessura = 1,50 cm. | m2 | 6.59 | 39.96 | 263.3364 | 339.23 | 35.964
13.6 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para confecção da tampa com área média das seções maior que 0,25 m², em chapa de madeira compensada resinada , 6 utilizações | m² | 1.54 | 58.5 | 90.09 | 116.0539 | 52.65
13.7 | ED-48299 | SETOP | Armadura de tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm para a tampa | m² | 1.54 | 29.62 | 45.6148 | 58.761
13.8 | 94975 | SINAPI | Execução de tampa em concreto armado FCK-15Mpa, espessura 5 cm | m3 | 0.08 | 426.31 | 34.1048 | 43.9338 | 383.679
13.9 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta soldável, fornecido em ramal de descarga, ou ramal de esgoto sanitário. | Unidade | 2 | 30.99 | 61.98 | 79.8426 | 27.891
13.10 | 89808 | SINAPI | Curva longa, 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido em prumada de esgoto predial ou ventilação | Unidade | 1 | 52.7 | 52.7 | 67.8881 | 47.43
13.11 | 89713 | SINAPI | Tubo PVC Série Normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 4 | 28.8 | 115.2 | 148.4006 | 25.92
13.12 | 12910 | SINAPI | CAP PVC, Soldável, DN 75 mm, Série normal, para esgoto predial | Unidade | 1 | 7.58 | 7.58 | 9.7646 | 6.822
13.13 | 297 | SINAPI | Anel de borracha para tubo de esgoto predial DN 75 mm (NBR 5688) | Unidade | 6 | 2.16 | 12.96 | 16.6951 | 1.944
13.14 | ED-29582 | SETOP | Armadura de tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10X10cm para a base das calha | m² | 0.5 | 29.62 | 14.81 | 19.0782
13.15 | ED-48229 | SETOP | Calha em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20 (largura 10 cm) assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), para escoamento do efluente para o sumidouro | m² | 0.26 | 103.3 | 26.858 | 34.5985
13.16 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro | m² | 0.52 | 3.95 | 2.054 | 2.646 | 3.555
13.17 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas | m² | 0.52 | 34.62 | 18.0024 | 23.1907 | 31.158
13.18 | 94975 | SINAPI | Placa de concreto Fck = 15 Mpa para a base da calha, 5x36x130 (espessura 5 cm), conforme desenho | m³ | 0.02 | 426.31 | 8.5262 | 10.9835 | 383.679
13.19 | 4723 | SINAPI | Leito filtrante com brita N° 4 - fornecimento e enchimento | m³ | 1.13 | 100.44 | 113.4972 | 146.2071 | 90.396
13.20 | 94975 | SINAPI | Execução de fundo em concreto armado FCK-15 Mpa, espessura 6 cm, conforme desenho. | m³ | 0.09 | 426.31 | 38.3679 | 49.4255 | 383.679
13.21 | ED-29582 | SETOP | Armadura de tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm para o fundo do filtro | m³ | 1.54 | 29.62 | 45.6148 | 58.761
13.22 | 94975 | SINAPI | Execução da placa perfurada, com furos de diâmetro 3/4" a cada 15 cm, confeccionada em concreto armado, 7 cm de espessura, conforme detalhamento no projeto | M³ | 0.11 | 426.31 | 46.8941 | 60.409 | 383.679
13.23 | 32 | SINAPI | Aço CA 50, 6,3 mm para alvenaria de vedação | Kg | 4.5 | 6.64 | 29.88 | 38.4914 | 5.976
13.24 | ED-48298 | SETOP | Corte, dobra e montagem de aço CA-50, 6,3 mm | Kg | 4.5 | 11.53 | 51.885 | 66.8383
13.25 | 90696 | SINAPI | Tubo PVC Série Normal, esgoto predial, DN 200 mm (tubo guia para limpeza) | m | 1.3 | 135.98 | 176.774 | 227.7203 | 122.382
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2167.479 | 2792.1464 | 0
14 |  |  | Sumidouro |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | ED-51108 | SETOP | Escavação Manual De Valas 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 2.94 | 79.94 | 235.0236 | 302.7574
14.2 | ED-48227 | SETOP | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (5x10x20 cm), 1/2 vez (10 cm), junta aberta, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m2 | 7.54 | 100.61 | 758.5994 | 977.2277
14.3 | 7765 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA-2, PB DN 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 0.5 | 490.32 | 245.16 | 315.8151 | 441.288
14.4 | 89737 | SINAPI | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | Unidade | 1 | 18.85 | 18.85 | 24.2826 | 16.965
14.5 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para confecção da tampa com área média das seções maior que 0,25 m², em chapa de madeira compensada resinada , 6 utilizações | m² | 1.13 | 58.5 | 66.105 | 85.1565 | 52.65
14.6 | ED-29582 | SETOP | Armadura de tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm para a tampa | m² | 1.13 | 29.62 | 33.4706 | 43.1168
14.7 | 94975 | SINAPI | Tampa em concreto armado FCK-15Mpa esp. 7 cm | m3 | 0.08 | 426.31 | 34.1048 | 43.9338 | 383.679
14.8 | ED-49813 | SETOP | Fornecimento e colocação Berço de brita no 2 – camada de 50 cm | m3 | 0.39 | 170.21 | 66.3819 | 85.5132
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1457.6953 | 1877.8031
TOTAL SEM B.D.I. | [6 empty] | 16247.8067 | 20930.4246
B.D.I.(28,82%) | [6 empty] | 4682.6179
TOTAL | [6 empty] | 20930.4246
|  |  | Adenise de Sousa Martins | Robson Adalberto Mota Dias
|  |  | Engenheira civil CREA-MG 194.745/D | Prefeito municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Banh. rede
Melhorias Sanitárias completas com esgoto ligado a rede
|  |  | Mês de referência -SINAPI - Dezembro 2023 (RT-18/01/2024), SETOP - Agosto/2023 - Com desoneração |  |  |  | BDI-28,82%
Item | CÓDIGO | FONTE | Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade Prevista | Valor Unitário | Valor Total Sem BDI | Valor total com BDI
1 |  |  | Administração local
1.1 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 2.5 | 96.41 | 241.025 | 310.4884
1.2 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral de obras com encargos complementares | H | 8.6 | 43.58 | 374.788 | 482.8019
SUB-TOTAL | [6 empty] | 615.813 | 793.2903
2 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  |  | 0
2.1 | 98519 | SINAPI | Revolvimento e limpeza manual de solo | m2 | 22.02 | 1.59 | 35.0118 | 45.1022
2.2 | ED-17989 | SETOP | Locação de obra com gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m, reaproveitamento 2 vezes. | m2 | 3.45 | 49.91 | 172.1895 | 221.8145
SUB-TOTAL | [6 empty] | 207.2013 | 266.9167
3 |  |  | Fundações |  |  |  |  | 0
3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas com profundidade igual ou menor que 1,30 m. | m3 | 0.41 | 64.52 | 26.4532 | 34.077
3.2 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclopico FCK = 15MPA, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. AF_05/2021 | m3 | 0.41 | 501.17 | 205.4797 | 264.6989
SUB-TOTAL | [6 empty] | 231.9329 | 298.776
4 |  |  | Coberturas |  |  |  |  | 0
4.1 | 101964 | SINAPI | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento + capa) = 8cm + 4 cm. | m2 | 5.13 | 172.01 | 882.4113 | 1136.7222
SUB-TOTAL | [6 empty] | 882.4113 | 1136.7222
5 |  |  | Alvenaria de tijolos furados |  |  |  |  | 0
5.1 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, Esp.9 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento. | m2 | 19.34 | 45.95 | 888.673 | 1144.7886
5.2 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, Esp.9 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento (paredes de suporte da pia de cozinha e tanque de lavar roupa) | m2 | 2.16 | 45.95 | 99.252 | 127.8564
5.3 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, Esp.9 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento (parede de suporte da caixa d`água) | m2 | 0.7 | 45.95 | 32.165 | 41.435
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1020.09 | 1314.0799
6 |  |  | Revestimentos |  |  |  |  | 0
6.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro. (incluindo o interior do teto do banheiro e beiral). | m2 | 49.72 | 3.95 | 196.394 | 252.9948
6.2 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (incluindo o interior do teto do banheiro). | m2 | 44.4 | 34.62 | 1537.128 | 1980.1283
6.3 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (apoio da pia de cozinha e tanque de lavar roupa). | m2 | 4.32 | 34.62 | 149.5584 | 192.6611
6.4 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (apoio da pia de cozinha e tanque de lavar roupa). | m2 | 1 | 34.62 | 34.62 | 44.5975
6.5 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas (h=1,50 m) com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm, aplicadas em ambiente de área maior que 5,0 m² a meia altura das paredes. | m2 | 10.02 | 60.82 | 609.4164 | 785.0502
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2527.1168 | 3255.4319
7 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 0
7.1 | ED-50971 | SETOP | Fornecimento e assentamento de porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada, 60 x 210 cm. | pça | 1 | 471.84 | 471.84 | 607.8243
7.2 | 94559 | SINAPI | Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada (60x60 cm). | m2 | 0.36 | 577.79 | 208.0044 | 267.9513
7.3 | ED-51155 | SETOP | Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado | m2 | 0.36 | 133.06 | 47.9016 | 61.7068
SUB-TOTAL | [6 empty] | 727.746 | 937.4824
8 |  |  | Pisos interno e externo |  |  |  |  | 0
8.1 | 94974 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita1), preparo manual (contrapiso interno, esp= 6,0 cm). | m³ | 0.16 | 391.21 | 62.5936 | 80.6331
8.2 | 87246 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, dimensões 35x35 cm, aplicada em ambiente de área menor que 5,0 m². | m2 | 2.63 | 55.26 | 145.3338 | 187.219
8.3 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, esp = 8 cm, armado. | m2 | 8.02 | 84.33 | 676.3266 | 871.2439
SUB-TOTAL | [6 empty] | 884.254 | 1139.096
9 |  |  | Pinturas |  |  |  |  | 0
9.1 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF_04/2023 | m² | 49.72 | 11.47 | 570.2884 | 734.6455
9.2 | ED-50491 | SETOP | Pintura de esquadrias em esmalte sintético - duas demãos, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo (porta e janela). | m2 | 3.28 | 34.28 | 112.4384 | 144.8431
SUB-TOTAL | [6 empty] | 682.7268 | 879.4887
10 |  |  | Instalações elétricas |  |  |  |  | 0
10.1 | ED-50227 | SETOP | Ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10a 250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, antichama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1, 5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | unidade | 1 | 223.46 | 223.46 | 287.8612
10.3 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (para chuveiro) | m | 4.75 | 3.33 | 15.8175 | 20.3761
10.2 | 97610 | SINAPI | Lâmpada compacta de Led 10 W, base E27 | unidade | 1 | 13.9 | 13.9 | 17.906
SUB-TOTAL | [6 empty] | 253.1775 | 326.1433
11 |  |  | Instalações hidrossanitárias |  |  |  |  | 0
11.1 | 86943 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lavatório em louça branca, suspenso, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível plástico de 30 cm, com torneira cromada de mesa. | unidade | 1 | 228.51 | 228.51 | 294.3666
11.2 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação. AF_01/2020 | unidade | 1 | 429.58 | 429.58 | 553.385
11.3 | 36790 | SINAPI-I | Tanque duplo de lavar roupa em mármore sintético com cuba lisa e esfregador 60 x 120 cm. | unidade | 1 | 217.42 | 217.42 | 280.0804
11.4 | ED-50013 | SETOP | Fornecimento e instalação de caixa de espuma em PVC, 250x230x75mm, tubo de PVC 50 mm e tampa e porta tampa. | unidade | 1 | 100.3 | 100.3 | 129.2065
11.5 | 86934 | SINAPI | Fornecimento e instalação de pia de cozinha de marmorite sintético (1,20 X 0,60 m), incluindo torneira cromada de 1/2 ", válvula em plástico branco, sifão de plástico. | unidade | 1 | 330.58 | 330.58 | 425.8532
11.6 | ED-50013 | SETOP | Fornecimento e instalação de caixa de gordura em PVC, 250x230x75mm, tubo de PVC 50 mm e tampa e porta tampa. | unidade | 1 | 100.3 | 100.3 | 129.2065
11.7 | 34637 | SINAPI | Fornecimento e instalação de caixa d`água de polietileno com tampa, capacidade 500 litros, sem acessórios. | unidade | 1 | 249.66 | 249.66 | 321.612
11.8 | 94975 | SINAPI | Base de sustentação da caixa d`água (1,00 x 1,00 x 0,05 m) concreto armado FCK - 15 Mpa, preparo manual | m3 | 0.05 | 426.31 | 21.3155 | 27.4586
11.9 | 100860 | SINAPI | Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico com corpo de plástico simples | unidade | 1 | 79.34 | 79.34 | 102.2058
11.10 | ED-49878 | SETOP | Caixa de esgoto de inspeção/passagem em alvenaria (50x50x45cm), revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive escavação, reaterro e retirada do material escavado. | Unidade | 1 | 239.73 | 239.73 | 308.8202
11.11 | 94650 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, instalado na caixa de inspeção, junto à parede do banheiro, em prumada de ventilação. | m | 3 | 20.62 | 61.86 | 79.6881
11.12 | Composição | SINAPI | Instalação hidro-sanitária do módulo - conforme composição anexa. | unidade | 1 | 851.68 | 851.68 | 1097.1342
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2910.2755 | 3749.0169
12 |  |  | Ligação do esgoto à rede |  |  |  |  | 0
12.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas | m³ | 0.72 | 64.52 | 46.4544 | 59.8426
12.2 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 12 | 32.03 | 384.36 | 495.1326 | 28.827
12.3 | 1858 | SINAPI | Curva de PVC longa, 45 G com bolsas para esgoto sanitário | Unidade | 1 | 51.74 | 51.74 | 66.6515 | 46.566
12.4 | 42699 | SINAPI | Selim para ligação de esgoto 150 x 100 mm | Unidade | 1 | 30.4 | 30.4 | 39.1613 | 27.36
12.5 | 2696 | SINAPI | Mão de obra - encanador ou bombeiro | h | 4 | 16.13 | 64.52 | 83.1147 | 14.517
SUB-TOTAL | [6 empty] | 577.4744 | 743.9025
TOTAL SEM B.D.I. | [6 empty] | 11520.2195 | 14840.3468
B.D.I.(28,82%) | [6 empty] | 3320.1273
TOTAL | [6 empty] | 14840.3468
|  |  | Adenise de Sousa Martins | Robson Adalberto Mota Dias
|  |  | Engenheira civil CREA-MG 194.745/D | Prefeito municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Composição
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA DO MÓDULO
SINAPI INSUMOS - Dezembro/2023
1 | Instalação hidráulica | Unidade | Quantidade Prevista | Valor Unitário | Valor Total Sem BDI | Código SINAPI
1.1 | Entrada d`água no reservatório
1.1.1 | Tee PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 20 mm | und | 1 | 1.08 | 1.08 | 7138
1.1.2 | Tubo de PVC rígido soldável PB - água fria predial 20mm | m | 12 | 3.77 | 45.24 | 9867
1.1.3 | Adaptador de PVC rígido com rosca e flange para caixa d`água - 20mm | und | 2 | 16.64 | 33.28 | 00000067
1.1.5 | Joelho PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 20mm | und | 4 | 0.61 | 2.44 | 3542
1.1.6 | Torneira bóia em metal com balão plástico e haste metálica de 1/2' | und | 1 | 26.33 | 26.33 | 11829
1.1.7 | Luva PVC soldável e com rosca p/água fria predial 20mm | und | 1 | 1.56 | 1.56 | 00003883
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 109.93
1.2 | Saída d`água do reservatório
1.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável PB - água fria predial 25mm | m | 6 | 4.25 | 25.5 | 9868
1.2.2 | Registro de gaveta 3/4" bruto de metal | und | 1 | 47.96 | 47.96 | 6016
1.2.3 | Joelho PVC com rosca 90G p/ água fria predial 25mm | und | 1 | 2.68 | 2.68 | 3505
1.2.4 | Adaptador de PVC rígido com rosca e flange longo para caixa d`água - 25mm | und | 1 | 15.92 | 15.92 | 00000073
1.2.5 | Joelho PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 25mm | und | 1 | 0.74 | 0.74 | 3529
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 92.8
1.3 | No chuveiro
1.3.1 | Tee PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 25 mm | und | 1 | 1.23 | 1.23 | 7139
1.3.2 | Tubo de PVC rígido soldável PB - água fria predial 25mm | m | 6 | 4.25 | 25.5 | 9868
1.3.2 | Joelho PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 25mm | und | 3 | 0.74 | 2.22 | 3529
1.3.3 | Luva PVC soldável e com rosca p/água fria predial 25mm | und | 1 | 2.48 | 2.48 | 3884
1.3.4 | Registro de pressão 1/2" bruto de metal | und | 1 | 32.22 | 32.22 | 11752
1.3.5 | Caixa sifonada PVC 150x150x50 mm quadrado, com grelha | und | 1 | 37.4 | 37.4 | 11712
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 101.05
2 | Instalação sanitária
2.1 | Tanque de lavar roupa
2.1.1 | Tubo PVC 40 mm | m | 3 | 6.81 | 20.43 | 9835
2.1.2 | Joelho PVC 40 mm | unid. | 3 | 2.21 | 6.63 | 3517
2.1.3 | Tee de PVC 40 mm | unid. | 1 | 3.85 | 3.85 | 7116
2.1.4 | Luva solda/rosca 25 mm/1/2" | unid. | 2 | 1.88 | 3.76 | 3856
2.1.5 | Torneira de metal de 1/2" | unid. | 2 | 36.89 | 73.78 | 7603
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 108.45
2.2 | Pia de cozinha
2.2.1 | Tubo PVC 40 mm | m | 3 | 6.81 | 20.43 | 9835
2.2.2 | Joelho PVC 40 mm | unid. | 1 | 2.21 | 2.21 | 3517
2.2.3 | Tee de PVC 40 mm | unid. | 1 | 3.85 | 3.85 | 7116
2.2.4 | Luva solda/rosca 25 mm/1/2" | unid. | 1 | 1.88 | 1.88 | 3856
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 28.37
2.3 | Lavatório
2.3.1 | Tubo PVC 40 mm | m | 3 | 6.81 | 20.43 | 9835
2.3.2 | Joelho PVC 40 mm | unid. | 1 | 2.21 | 2.21 | 3517
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 22.64
2.4 | Vaso sanitário
2.4.1 | Tubo PVC 100 mm | m | 6 | 15.59 | 93.54 | 9836
2.4.2 | Joelho PVC 100 mm | unid. | 1 | 9.56 | 9.56 | 3528
2.4.3 | Tee PVC 100 mm | unid. | 1 | 16.73 | 16.73 | 7091
2.4.4 | Parafuso castelo | Unid. | 2 | 6.05 | 12.1 | 11955
2.4.5 | Tê PVC soldável 90 G, para água fria predial, 20 mm | Unid. | 1 | 1.08 | 1.08 | 7138
2.4.6 | Joelho de PVC esgoto 20 mm | Unid. | 1 | 1.16 | 1.16 | 3499
2.4.7 | Adaptador curto 20 mm | Unid. | 1 | 0.83 | 0.83 | 00000107
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 135
3 | Mão de Obra
3.1 | Encanador ou bombeiro hidráulico | hora | 8 | 17.92 | 143.36 | 2696
3.2 | Ajudante de instalador hidráulico | hora | 8 | 13.76 | 110.08 | 6127
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 253.44
TOTAL SEM B.D.I. |  |  |  |  | 851.68
Adenise de Sousa Martins |  | Robson Adalberto Mota Dias
Engenheira civil CREA-MG 194.745/D |  | Prefeito municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Placa de obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ESMALTE
SETOP/Ago/2023
FORMA DE EXECUÇÃO:
|  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
[5 empty] | BDI | 28.82%
OBRA: | Melhorias sanitárias Domiciliares
ITEM | Cód. SETOP | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 |  | PLACA DE OBRA PADRÃO FUNASA
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Unid | 1 | 1367.1 | 1367.1
1367.1
|  | B.D.I |  |  |  | 393.9982
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 1761.0982
|  | Adenise de Sousa Martins | Robson Adalberto Mota Dias
|  | Engenheira civil CREA-MG 194.745/D | Prefeito municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo
RESUMO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
Convênio: 871939/2018
Melhorias Sanitárias Domiciliares
Discriminação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Melhorias Sanitárias com esgoto ligado à tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro | Unidade | 9 | 20930.4246 | 188373.8213
Melhorias Sanitárias com esgoto ligado a rede pública | Unidade | 2 | 14840.3468 | 29680.6935
Placa de obras | Unidade | 1 | 1761.0982 | 1761.0982
TOTAL | - | - | - | 219815.6131
Adenise de Sousa Martins | Robson Adalberto Mota Dias
Engenheira civil CREA-MG 194.745/D | Prefeito municipal
219815.61
0.0030583
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Crono
Melhorias Sanitárias Domiciliares
Convênio: 871939/2018
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | CORAÇÃO DE JESUS-MG | [5 empty] | TOTAL
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
1 | Placa de Obras modelo FUNASA
| Físico | 1 | [5 empty] | 1
| Financeiro | 1761.0982 | [5 empty] | 1761.0982
| Percentual | 0.8012% | [5 empty] | 0.8012%
2 | Módulos Sanitários ligados a Tanque séptico, Filtro Anaeróbio e Sumidouro | [7 empty] | 100%
| Físico | 2 |  | 2 | 2 | 3 |  | 9
| Financeiro | 41860.8492 |  | 41860.8492 | 41860.8492 | 62791.2738 | 0 | 188373.8213
| Percentual | 19.04% |  | 19.04% | 19.04% | 28.57% |  | 85.7%
3 | Módulos Sanitários ligados a rede pública
| Físico |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Financeiro |  | 29680.6935 | 0 | 0 | 0 |  | 29680.6935
| Percentual |  | 13.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.5%
| Sub-total | 43621.9474 | 29680.6935 | 41860.8492 | 41860.8492 | 62791.2738 | 0 | 29680.6935
| Sub-total acumulado | 43621.9474 | 73302.6409 | 115163.4901 | 157024.3393 | 219815.6131 | 219815.6131 | 219815.6131
| Percentual | 19.84% | 13.5% | 19.04% | 19.04% | 28.57% | 0%
| Percentual acumulado | 19.84% | 33.35% | 52.39% | 71.43% | 100% | 100%
Adenise de Sousa Martins |  |  |  | Robson Adalberto Mota Dias
Engenheira civil CREA-MG 194.745/D |  |  |  | Prefeito municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## BDI
Prefeitura Municipal de Coração de Jesus-MG
Convênio: 871939/2018
Melhorias Sanitárias Domiciliares
COMPOSIÇÃO DO BDI
1 | BDI
1.1 | Administração Central |  |  | 3%
1.2 | Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
1.3 | Risco |  |  | 0.97%
1.4 | Garantia e Seguros |  |  | 0.8%
1.5 | Lucro |  |  | 6.16%
1.6 | ISS (*) |  |  | 5%
1.7 | CONFINS |  |  | 3%
1.8 | PIS |  |  | 0.65%
1.9 | CPRB |  |  | 4.5%
Cáculo do BDI
| ITEM | COMPONENTES BDI SERVIÇOS |  |  | Valores de Referência - Componentes do BDI
| AC | Administração Central |  |  | AC | 3%
| DF | Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59%
| R | Risco |  |  | R | 0.97%
|  | Garantia e Seguros |  |  | GS | 0.8%
| L | Lucro |  |  | L | 6.16%
| I | ISS (*) |  | 5% | Sem CPRB
|  | COFINS |  | 3% | BDI Total | 22.47%
|  | PIS |  | 0.65%
|  | CPRB |  | 4.5% | Com CPRB
[5 empty] | BDI Total | 28.82%
Adenise de Sousa Martins |  |  | Robson Adalberto Mota Dias
Engenheira civil CREA-MG 194.745/D |  |  | Prefeito municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS